## 项目库
XX县2020年脱贫攻坚项目库
项目编号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计
一、产业类项目
1 | 堡子湾乡得胜堡村易地搬迁后续产业采摘园建设项目 | 新建 | 得胜堡村 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 堡子湾乡人民政府 | 建设日光温室8栋，13560平方米，修缮暖棚2栋，790平方米及配套设施 | 134.402万元 | 54.402万元 | 0 | 80万元 | 0 | 148户289人，其中务工10户10人 | 人均每年预计增收576.5元 | 生产经营和务工
2 | 花园屯乡西寺村易地搬迁后续发展项目 | 新建 | 西寺村 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 花园屯乡人民政府 | 棚圈出村项目预计流转土地20亩，建设圈舍，配套水电设施；生态农业种植项目，预计流转土地100亩，对水果蔬菜经济作物进行温室种植。 | 210万元 | 200万元 | 0 | 10万元 | 0 | 贫困户44户76人 | 户均增收2000元左右 | 生产经营和务工
3 | 西村乡采煤沉陷区养殖产业园项目 | 新建 | 狮村 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 西村乡人民政府 | 实际占地70亩 | 139万元 | 139万元 | 0 | 0 | 0 | 采煤沉陷区搬迁户和建档立卡贫困户 | 资产评估 | 生产经营和务工
4 | 破鲁堡乡西梅种植项目 | 新建 | 破鲁堡村 | 2020-04-02 | 2023-04-01 | 破鲁堡乡人民政府 | 为破鲁堡村、王屯村、山前庄村、裴家窑村、六墩村和吴施窑村种植350亩西梅 | 328.38万元 | 280万元 | 0 | 第一年补贴168万元 | 0 | 贫困户403户883人 | 人均增收4000元 | 生产经营和务工
5 | 西村乡西梅种植项目 | 新建 | 新站村、谢家场村 | 2020-04-01 | 2023-04-01 | 西村乡人民政府 | 新站村种植西梅200亩、谢家场种植西梅200亩 | 192万元 | 192万元 | 0 | 0 | 0 | 236户425人 | 亩产6000多斤 | 生产经营和务工
6 | 新荣镇光伏电站项目 | 新建 | 新荣村 | 2020-04-02 | 2020-10-01 | 新荣镇人民政府 | 拟建一座光伏电站，占地面积约900平方米，建设规模为装机容量达到200KW | 110万元 | 110万元 | 0 | 0 | 0 | 237户598人 | 贫困人口人均增收180元左右 | 生产经营和务工
7 | 西村乡谢家场西梅后续加工扶贫车间项目 | 新建 | 谢家场村 | 2020-04-01 | 2023-04-01 | 西村乡人民政府 | 一期计划投资573.48万元、二期计划投资100万元，三期计划投资200万元 | 873.48万元 | 873.48万元 | 0 | 0 | 0 | 236户425人 | 人均增收2000元左右 | 生产经营和务工
二、就业扶贫
具体项目
具体项目
三、易地扶贫搬迁
具体项目
具体项目
四、公益岗位
具体项目
具体项目
五、教育扶贫
具体项目
具体项目
六、健康扶贫
具体项目
具体项目
七、危房改造
具体项目
具体项目
八、金融扶贫
具体项目
具体项目
九、生活条件改善
1 | 农村饮水安全项目 | 新建 | 新荣区水务局 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 新荣区水务局 | 对破鲁堡栗恒窑村、郭家窑乡二队地和新荣镇新荣村农村饮水工程进行更新和改造 | 85.5万元 | 85.5万元 | 0 | 0 | 0 | 1051户2913人 | 吃水安全与方便 | 建设
具体项目
十、综合保障性扶贫
具体项目
具体项目
十一、村基础设施
具体项目
具体项目
十二、村公共服务
具体项目
具体项目
十三、项目管理费
具体项目
具体项目

## 非贫困县扶贫资金项目计划
新荣区2020年脱贫攻坚项目库
项目编号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
一、产业类项目
1 | 堡子湾乡得胜堡村易地搬迁后续产业采摘园建设项目 | 新建 | 得胜堡村 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 堡子湾乡人民政府 | 建设日光温室8栋，13560平方米，修缮暖棚2栋，790平方米及配套设施 | 134.402万元 | 54.402万元 | 0 | 80万元 | 0 | 148户289人，其中务工10户10人 | 人均每年预计增收576.5元 | 生产经营和务工
2 | 花园屯乡西寺村易地搬迁后续发展项目 | 新建 | 西寺村 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 花园屯乡人民政府 | 棚圈出村项目预计流转土地20亩，建设圈舍，配套水电设施；生态农业种植项目，预计流转土地100亩，对水果蔬菜经济作物进行温室种植。 | 210万元 | 200万元 | 0 | 10万元 | 0 | 贫困户44户76人 | 户均增收2000元左右 | 生产经营和务工
3 | 西村乡采煤沉陷区养殖产业园项目 | 新建 | 狮村 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 西村乡人民政府 | 实际占地70亩 | 139万元 | 139万元 | 0 | 0 | 0 | 采煤沉陷区搬迁户和建档立卡贫困户 | 资产评估 | 生产经营和务工
4 | 破鲁堡乡西梅种植项目 | 新建 | 破鲁堡村 | 2020-04-02 | 2023-04-01 | 破鲁堡乡人民政府 | 为破鲁堡村、王屯村、山前庄村、裴家窑村、六墩村和吴施窑村种植350亩西梅 | 328.38万元 | 280万元 | 0 | 第一年补贴168万元 | 0 | 贫困户403户883人 | 人均增收4000元 | 生产经营和务工
5 | 西村乡西梅种植项目 | 新建 | 新站村、谢家场村 | 2020-04-01 | 2023-04-01 | 西村乡人民政府 | 新站村种植西梅200亩、谢家场种植西梅200亩 | 192万元 | 192万元 | 0 | 0 | 0 | 236户425人 | 亩产6000多斤 | 生产经营和务工
6 | 新荣镇光伏电站项目 | 新建 | 新荣村 | 2020-04-02 | 2020-10-01 | 新荣镇人民政府 | 拟建一座光伏电站，占地面积约900平方米，建设规模为装机容量达到200KW | 110万元 | 110万元 | 0 | 0 | 0 | 237户598人 | 贫困人口人均增收180元左右 | 生产经营和务工
7 | 西村乡谢家场村西梅后续加工扶贫车间项目 | 新建 | 谢家场村 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 西村乡人民政府 | 项目占地约16.02亩，总建筑面积6440平方米 | 925.28万元 | 573.48万元（一期） | 0 | 0 | 0 | 236户425人 | 帮助贫困户提高种植水平 | 科技提质增效
8 | 上深涧乡仿古灯笼制作扶贫车间项目 | 新建 | 新荣区采煤沉陷区安置点 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 上深涧乡人民政府 | 占地面积400平方米，年生产1万只仿古灯笼，至少解决当地100名贫困人口就业问题 | 85.5万元 | 77.5万元 | 0 | 自筹8万元 | 0 | 项目新增劳动定员100个，其中吸纳建档立卡贫困户妇女务工80人 | 每位务工人员工资至少可达2000元 | 生产经营和务工
9 | 上深涧乡飞天手工艺就业培训基地项目 | 新建 | 新荣区采煤沉陷区安置点 | 2020-05-02 | 2020-06-02 | 上深涧乡人民政府 | 占地约400平米，包括展厅、培训教室、厂房和库房 | 45.666万元 | 42.666万元 | 0 | 自筹3万元 | 0 | 培训建档立卡贫困户350人次，预计有50人可达到上岗标准 | 每月可获得600-1800元的收入 | 生产经营和务工
10 | 花园屯乡常胜庄村黄花种植产业配套项目 | 新建 | 花园屯乡常胜庄村 | 2020-05-03 | 2020-07-01 | 花园屯乡人民政府 | 200亩黄花供水配套设施 | 30万元 | 30万元 | 0 | 0 | 0 | 常胜庄所有建档立卡贫困户58户110人 | 可使常胜庄村建档立卡贫困户年均增收500-1000元 | 生产经营和务工
11 | 花园屯乡百草香牛羊肉加工项目 | 新建 | 花园屯乡前井村 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | 花园屯乡人民政府 | 场地建设、设备购置及生产线改造 | 1000万元 | 260万元 | 0 | 自筹740万元 | 0 | 788户1507人 | 可使花园屯乡建档立卡贫困户年均增收500-1000元 | 生产经营和务工
12 | 上深涧乡月饼加工扶贫车间建设项目 | 新建 | 新荣区采煤沉陷区安置点 | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 上深涧乡人民政府 | 扶贫车间占地600平米，年生产20万公斤月饼，日常可至少解决30名贫困人口的就业，中秋节、春节、元宵节等重大节日可解决70名贫困人口就业。 | 296.2万元 | 216.2万元 | 0 | 自筹80万元 | 0 | 项目实施后，可增加产值500万元，实现利润20万元，年返还乡扶贫收益12万元。 | 每位务工人员工资至少可达2000元 | 生产经营和务工
13 | 西村乡鸭饼加工扶贫车间建设项目 | 新建 | 狮村 | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 西村乡人民政府 | 占地770平方米，日加工鸭饼40000张 | 92万元 | 92万元 | 0 | 0 | 0 | 采煤沉陷区搬迁户和建档立卡贫困户 | 可带动贫困劳动力20人务工就业，日后的收益不低于投入的6% | 生产经营和务工
14 | 西村乡养殖园区追加资金项目 | 新建 | 狮村 | 2020-05-06 | 2020-06-30 | 西村乡人民政府 | 实际占地70亩 | 46.5万元 | 46.5万元 | 0 | 0 | 0 | 采煤沉陷区搬迁户和建档立卡贫困户 | 前期主要为采煤沉陷区移民搬迁提供养殖圈舍，防止因搬迁造成返贫或收入降低，示范带动采煤沉陷区搬迁户养殖业的健康发展 | 生产经营和务工
15 | 古店镇渔业养殖扶贫项目 | 新建 | 北榆涧村、窨子沟村、赵家窑村 | 2020-05-07 | 2025-05-01 | 古店镇人民政府的 | 将210万元扶贫资金投入到山西博润苑水产有限公司进行集中养殖，山西博润苑水产有限公司每年为贫困户分配固定收益159550元 | 210万元 | 210万元 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户420户854人 | 按照每年的固定收益，建档立卡贫困户每年平均每人分红150元左右 | 生产经营和务工
16 | 新荣区农产品流转物流仓储供销一体平台建设项目 | 新建 | 新荣区供销物流贸易有限公司 | 2020-05-08 | 2020-09-01 | 新荣区商业服务中心 | 恒温冷库1200平方米，预计建设费用95.14万元，预计冷库设备投资176.69万元；冷链物流成品库750平方米，预计建设费用31.74万元。预计设备投资56.43万元 | 360万元 | 360万元 | 0 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户358户889人 | 提高我区农副产品的质量，解决了农副产品储存、加工、物流环节问题，为农业增产、农民增收增添动力 | 生产经营和务工
17 | 郭家窑乡东张士窑村乡村环境提升项目和芦家窑村肉羊标准化养殖棚圈项目 | 新建 | 郭家窑乡东张士窑村 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 郭家窑乡人民政府 | 改造总长度3286米，总面积为14688平方米。铺设渗水排放系统全长3034米，其中巷道排水系统为1742米，主渗水排放系统为1292米；砌筑渗水井120座；建设室外散水3100平方米，宽度1.2米；同步铺设PVC自来水管道1800米，检查井14座 | 428万元 | 428万元 | 0 | 0 | 0 | 郭家窑乡东张士窑村全部村民 | 生活环境提升收入提高（项目建成后村内现有养殖建档立卡贫困户25户，均可迁入圈舍统一管理养殖，集中饲养，定期预防，科学管理，降低养殖风险） | 生产经营和务工
18 | 扶贫就业务工补贴项目 | 新建 | 各乡镇（村） | 2020-03-10 | 2020-12-03 | 新荣区人社局 | 每个乡镇开发的扶贫公益岗位数量要满足本乡镇有就业意愿和劳动能力的未就业贫困劳动力人数 | 210万元 | 210万元 | 0 | 0 | 0 | 各乡镇贫困劳动力 | 扶贫公益岗位补贴标准原则上为每人每年2000元并购买不低于30万元的人身意外伤害保险 | 生产经营和务工
19 | 2019年经济林种植项目 | 新建 | 破鲁堡乡东旺庄村、郭家窑乡座堡窑村、堡子湾乡得胜堡村、郭家窑乡卢家窑村、新荣镇兴胜沟村、上深涧乡蔡家窑村、西村乡谢家场村 | 2019年 | 2020年 | 破鲁堡人民政府、郭家窑人民政府、堡子湾人民政府、新荣镇人民政府、上深涧人民政府、西村乡人民政府 | 破鲁堡乡东旺庄村西梅种植44万元、郭家窑乡座堡窑村西梅种植17万元、堡子湾乡得胜堡村大接杏种植34.5万元、郭家窑乡卢家窑村槟果种植33万元、新荣镇兴胜沟村西梅种植9.5万元、上深涧乡蔡家窑村槟果种植14万元、西村乡谢家场村西梅种植6.05万元 | 158.05万元 | 158.05万元 | 0 | 0 | 0 | 各乡镇所有建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户人均每年增收500左右 | 生产经营和务工
20 | 2020年经济林示范种植项目 | 新建 | 破鲁堡乡破鲁堡村、郭家窑乡卢家窑村、堡子湾乡祁皇墓村、新荣镇、古店镇赵家窑村 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 破鲁堡乡人民政府、郭家窑乡人民政府、堡子湾乡人民政府、新荣镇人民政府、古店镇人民政府 | 破鲁堡乡破鲁堡村西梅120万元、郭家窑乡卢家窑村经济林种植46.85万元、堡子湾乡祁皇墓村西梅种植33.6万元、新荣镇西梅种植57.6万元、古店镇赵家窑村西梅种植33.6万元（共计1000亩经济林） | 291.65万元 | 291.65万元 | 0 | 0 | 0 | 各乡镇所有建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户人均每年增收800元左右 | 生产经营和务工
21 | 土地和农产品流转平台 | 新建 | 新荣区商业服务中心 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 新荣区商业服务中心 | 门户网站及手机APP。该门户主要包括土地流转、农产品交易、我要认领三大板块 | 200万元 | 200万元 | 0 | 0 | 0 | 受益人口可达十万多人 | 有利于我区闲置土地和特色农副产品供需对接，助力脱贫攻坚，为人民增收致富开辟了新路子 | 生产经营和务工
二、就业扶贫
具体项目
具体项目
三、易地扶贫搬迁
具体项目
具体项目
四、公益岗位
具体项目
具体项目
五、教育扶贫
1 | 雨露计划 | 新建 | 新荣区扶贫开发领导组办公室 | 2020年 | 2020年 | 新荣区扶贫开发领导组办公室 | 涉及贫困大学生126人 | 95万元 | 95万元 | 0 | 0 | 0 | 126人 | 126人 | 126人
具体项目
具体项目
六、健康扶贫
具体项目
具体项目
七、危房改造
具体项目
具体项目
八、金融扶贫
1 | 返贫险、小额贴息 | 新建 | 新荣区扶贫开发领导组办公室 | 2020年 | 2020年 | 新荣区扶贫开发领导组办公室 | 涉及脱贫户共计11386人 | 268.3万元 | 268.3万元 | 0 | 0 | 0 | 11386人 | 11386人 | 11386人
具体项目
具体项目
九、生活条件改善
1 | 农村饮水安全项目 | 新建 | 新荣区水务局 | 43922 | 43983 | 新荣区水务局 | 对破鲁堡栗恒窑村、郭家窑乡二队地和新荣镇新荣村农村饮水工程进行更新和改造 | 85.5万元 | 85.5万元 | 0 | 0 | 0 | 1051户2913人 | 吃水安全与方便 | 吃水安全与方便
具体项目
十、综合保障性扶贫
具体项目
具体项目
十一、村基础设施
1 | 新荣镇乡村环境提质项目 | 新建 | 李大头窑村、王堂窑村、庞家窑村、张布袋沟村 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 新荣镇人民政府 | 李大头窑村：道路硬化8100平方米，厚12公分；安装太阳能路灯15盏.王堂窑村：街道硬化5000平方米，厚12公分；安装太阳能路灯15盏.庞家窑村：街道硬化6250平方米，厚12公分。张布袋沟村：道路硬化2500平方米，厚12公分；自然村电网改造升级；解决部分人畜吃水。 | 190万元 | 190万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益859户1821人 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
2 | 堡子湾乡乡村环境提质项目 | 新建 | 祁皇墓村、杨洲窑村、李佩沟村、马家窑村 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 堡子湾乡人民政府 | 李佩沟村：路面硬化3300平方米；杨洲窑村；路面硬化2000平方米；马家窑村：打一口深井及配套管道、自动供水装置；祁皇墓村：路面硬化1410平方米 | 113万元 | 113万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益152户316人 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
3 | 古店镇乡村环境提质项目 | 新建 | 赵家窑村、北榆涧村、窨子沟村 | 2020-05-02 | 2020-10-02 | 古店镇人民政府 | 赵家窑村：通往窨子沟208国道进村主干道1.5公里修建道路涵洞一处；北榆涧村：村内部分巷道新建硬化700米，厚度20厘米；窨子沟村：硬化主街道600米，硬化巷道410米 | 150万元 | 150万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益745户1548人 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
4 | 花园屯乡乡村环境提质项目 | 新建 | 圪坨村、马河村、姜庄村、青花村、三百户营村 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 花园屯乡人民政府 | 姜庄村：道路拓宽硬化，民俗文化广场硬化；马河村：拓宽村内道路，便道铺设；青花村：道路铺设1公里及便道硬化；三百户营村：道路铺设，修缮村内供水设施及管道；圪坨村：拓宽进村道路，便道铺砖及硬化，太阳能路灯维修更新，民俗文化广场硬化 | 215万元 | 215万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益572户1056人 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
5 | 上深涧乡乡村环境提质项目 | 新建 | 蔡家窑村、施家洼村 | 2020-05-02 | 2020-10-02 | 上深涧乡人民政府 | 蔡家窑村：街巷道路硬化1500米；施家洼村：街巷道路硬化1500米 | 80万元 | 80万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益145户271人 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
6 | 破鲁堡乡乡村环境提质项目 | 新建 | 水深塘村、高向台村 | 2020-05-03 | 2020-10-03 | 破鲁堡乡人民政府 | 水深塘村：对村内部分街巷破损道路进行硬化，对村内广场进行绿化美化绿化，对村内破损墙体拆除后新建，铺设污水管道，对村内生产生活污水排放进行治理；高向台村：村主路硬化5800平米，新建文化广场400平米，面包砖铺设1800平米，拆除危房 | 251万元 | 251万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益两村全体居民 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
7 | 郭家窑乡乡村环境提质项目 | 新建 | 二队窑村、北温窑村、二队地村、芦家窑村 | 2020-05-04 | 2020-10-04 | 郭家窑乡人民政府 | 北温窑村：环境治理3500米，街道增设路灯20个，每户需垃圾桶1个，共计70个二队窑村：主街道残垣断壁16户共960平米，主街道两旁绿化2000米；二队地村：街道路灯33盏，土围墙砌砖700米，全村道路共计800米；芦家窑村：环境治理残檐断壁需砖砌整理5500米，拆除旧院13处，巷道硬化3000平米，每户需垃圾桶一个共计125个 | 242万元 | 242万元 | 0 | 0 | 0 | 共计受益四村全体居民 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作
8 | 西村乡乡村环境提质项目 | 新建 | 大小窑山村 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 西村乡人民政府 | 新建村排水渠及下水管道；维修上水管道；街巷管道硬化 | 80万元 | 80万元 | 0 | 0 | 0 | 全村建档立卡贫困户28户58人 | 改善村容村貌和村民居住环境 | 提高村民生活质量，推动各项工作的顺利开展，促进新农村建设工作

## 项目完成情况
XX县2019年扶贫资金项目计划完成情况
单位：万元
项目编号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计
一、产业类项目
具体项目
具体项目
二、就业扶贫
具体项目
具体项目
三、易地扶贫搬迁
具体项目
具体项目
四、公益岗位
具体项目
具体项目
五、教育扶贫
具体项目
具体项目
六、健康扶贫
具体项目
具体项目
七、危房改造
具体项目
具体项目
八、金融扶贫
具体项目
具体项目
九、生活条件改善
具体项目
具体项目
十、综合保障性扶贫
具体项目
具体项目
十一、村基础设施
具体项目
具体项目
十二、村公共服务
具体项目
具体项目
十三、项目管理费
具体项目
具体项目