## Sheet1
大同市新荣区人民政府学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 民生实事清单
填报单位：大同市新荣区人民政府 | [7 empty] | 填报时间：2023年11月10日
序号 | 民生实事 名称 | 民生实事 主要内容 | 受益人群 | 责任 部门 | 责任 领导 | 出台的政策制度 | 资金投入 （万元） | 工作进展 | 完成时限 | 是否 完成 | 备注
1 | 公益性零工市场建设工程 | 在区址人流量大、交通便利的中心区域新建一家室内公益性零工市场，面积为150平方米左右，市场内设招聘大厅，设置服务窗口和服务台。让零工等活不再“站马路”，让就业服务更有温度。 | 用工单位和求职者 | 区人社局 | 金 宏 |  | 70 | 零工市场位于府东街路北工商局小区南门临街商铺，共上下两层，建筑面积共计332平方米，已完成。 | 2023年10月 | 是 | 就业
2 | 残疾儿童抢救性康复救助工程 | 省残联分配我市残疾儿童抢救性康复工程任务784名，救助对象主要为0-15岁残疾儿童。 | 0-15岁残疾儿童 | 区残联 | 栗海明 |  | 28.8 | 已完成 | 2023年10月 | 是 | 其它
3 | 公办示范性综合托育机构全覆盖 | 建设1所示范性公办综合托育机构，满足群众多元化要求。 | 儿童 | 区卫健体局 | 赵四娃 |  | 320 | 目前设施设备正在进场安装调试，12月试运营。 | 2023年12月 | 否 | 托育
4 | 扶残助学圆梦工程 | 应资助尽资助。对符合条件的残疾人大学生和困难残疾人家庭子女大学生进行资助，专科生4000元/年，本科生5000/年，研究生6000/年。 | 符合条件的残疾人大学生和困难残疾人家庭子女大学生 | 区残联 | 栗海明 |  | 8.3 | 已完成 | 2023年10月 | 是 | 其它
5 | 老旧小区改造工程 | 对区址内7个老旧小区、18栋楼供排水实施管网改造。 | 老旧小区人员 | 区房产中心 | 孙寿乾 |  | 307 | 已完成 | 2023年11月 | 是 | 住房
6 | 区址街巷改造工程 | 对区址内44条街巷道路进行改造升级，同步实施排水、给水、信息、电力、照明及各类附属设施。 | 新荣区 群众 | 区住建局 | 徐恩军 |  | 3011.32 | 已完成全部工程量的95%。 | 2023年12月 | 否 | 其它
7 | 自主就业退役士兵一次性经济补助提标1500元 | 自主就业退役士兵一次性经济补助标准由每服役一年补助4500元提高到6000元。 | 退役军人 | 区退役军人事务局 | 刘 晶 |  | 79.2 | 已完成调整。截止目前，今年已接收自主就业退役士兵29人，正在办理相关手续。 | 2023年12月 | 否 | 就业
8 | 建设户外工作者驿站，实施劳动者温暖爱心行动 | 新建1个户外工作者驿站。 | 户外工作人员 | 区总工会 区市政中心 | 田永明 李生建 |  |  | 采取共建模式，与新荣石油分公司合作建设，选址在迎宾路石化加油站内，已完成。 | 2023年11月 | 是 | 其它
9 | 实施农村寄递物流服务全覆盖巩固提升工程，每件补贴0.5元左右 | 对全区农村服务站点按月给予运行补贴，持续优化农村寄递网络，提升服务质量，更好地游足农村地区人民群众的寄递需求。 | 农村群众 | 区发改局 | 李国文 |  |  | 按照《2023年大同市农村寄递物流服务全覆盖提质工程实施方案》工作要求，截止目前，我区所辖的112个行政村寄递物流网点建设完毕，正在与市发改委、市邮政管理局对接验收。 | 2023年12月 | 否 | 其它
10 | 秸秆综合利用项目 | 通过实施2023年农作物秸秆综合利用项目，试点推进秸秆养畜模式，以饲料化为主导方向，构建形成可持续运行发展模式，实现区域25%以上的秸秆饲料化利用。选择基础条件好的田块、收储场地、利用主体，建设4个秸秆综合利用展示基地，展示秸秆利用新技术新成果，推广可操作、能落地的秸秆利用模式。通过健全和完善收储运体系，扶持存储、利用企业、合作社提升秸秆综合利用能力，带动全区秸秆饲料化利用达到11万亩以上，秸秆综合利用率达到90%以上。 | 从事秸秆专业收储以及加工利用的企业、农民专业合作社、社会化服务组织等主体 | 区农业农村局 | 王晓媛 | 《新荣区2023年农作物秸秆综合利用项目实施方案》 | 650 | 目前实施方案已制定，已遴选13家主体，正在组织评审。组织评审完毕，市里已批复同意方案，正在组织实施。 | 2023年12月 | 否 | 其它
11 | 乡村医生待遇和村卫生室服务能力提升工程 | 按照“一个行政村一所村卫生室”的原则，每室每月补助1500元。 | 各村村医 | 区卫健体局 | 刘玉巍 | 《新荣区关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》 | 201.6 | 目前，全区在岗村医1-10月份补助全部发放到位，发放资金总额167.4万元，享受在岗村医补助人数114人。 | 2023年12月 | 否 | 医疗