## Sheet1
大同市新荣区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施计划表
序号 | 乡镇（盖章） | [13 empty] | 单位：人、亩、栋、只、万元 |  |  |  | 备注
| 项目单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 建设类别 | 建设 规模 | 建设内容及资金分配计划 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 扶持人数 |  |  | 绩效目标
[10 empty] | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其他财政资金 | 其他筹措资金 | 总人数 | 贫困人数 | 其他人口
1 | 破鲁堡村村民委员会 | 破鲁堡村西梅地灌溉项目 | 新建 | 破鲁堡村 | 2024年4月 | 2024年6月 | 产业类项目 | 管道铺设5790米，新打150m水源井4眼，新建3*3*3机井房4间、水泵设备及安装工程、电器设备及安装工程、干管及管件安装。 | 1、管道铺设5790米，新打150m水源井4眼，新建3*3*3机井房4间，预计所需费用94万元。 2、水泵设备及安装工程、电器设备及安装工程，预计所需费用82万元。 3、干管及管件安装，预计所需费用51万元。 | 227 | 227 |  |  |  | 1433 | 370 | 1063 | 有效提升西梅产量，提高产品附加值，增加村民收入。
2 | 山底村民委员会 | 山底村陆基渔业养殖项目 | 新建 | 山底村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、计划总占地面50亩，合同期限20年，总占地费用15万元， 2、养殖池计划建设20000平方米，配套设备储水池、过滤池等，总计400万元， 3、购置鱼苗，需费用80万元。 4、办公管理用房150平方米，费用20万元。 | 1、计划总占地面50亩，合同期限20年，总占地费用15万元， 2、养殖池计划建设20000平方米，配套设备储水池、过滤池等，总计285万元， 3、购置鱼苗，需费用80万元。 4、办公管理用房150平方米，费用20万元。 | 400 | 300 |  |  | 100 | 769 | 95 | 674 | 贫困户人均可增加收入1300元左右
3 | 北羊坊村民委员会 | 村后湾经济林 | 新建 | 北羊坊村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 占地150亩开发经济林项目 |  | 50 | 50
4 | 花园屯镇 | 9村联建光伏项目 | 新建 | 前井村、花园屯村 | 2024-04-01 | 2024年10月 | 产业类项目 | 建设5.8MW分布式光伏发电站 | 1、光伏组件拟选用单晶硅太阳能组件5.8兆瓦。 2、按照组件容量及安装方式，拟选用组串式逆变器若干台。 3、光伏支架选用热镀锌型材保证电站25年以上可靠使用。 4、基础使用C30混凝土浇筑，基础深不低于0.8m。 | 600 | 500 |  |  | 100 | 966 | 966 |  | 该项目实施完成后，初期预计每户年增收300—500元。该收益只计算分红收益，其他隐性收益未计算
5 | 三百户营村 | 鱼蔬混养项目 | 新建 | 三百户营村 | 2024-04-01 | 2024年10月 | 产业类项目 | 流转土地20亩，设施渔业20套（陆基养殖桶每个占地64平米），鱼菜共生大棚2栋（每栋规格为12*70米），生态净化养殖水塘1个10亩，生物过滤池、渠共200平米、净化、应急系统各一套；新建二级提水设备一处。 | 1、设施渔业系统建设4亩：每套以5万元计，20套所设施渔业系统需资金100万； 2、鱼菜共生温室大棚建设1.5亩：2个，规格15米*70米，按照每个30万计，鱼菜共生温室大棚设施系统需资金60万元。 3、生态净化系统10亩池塘需资金50万元； 4、水生植物净化渠、管道50米长，建设资金需求20万 4、毛刷过滤池基础建设及毛刷100平米：20万 5、应急发电、水泵、增氧机、投饵机、微滤机、水质检测需等设备；40万 6、供电、供水电线路建设20万 7、场地围栏及道路、管理、库房、用房建设30万。 8、二级提水工程95万元。 9、其他运行成本385万元。 | 200 | 400 |  |  |  | 113 | 113 |  | 该项目实施完成后，初期预计每户年增收1000—1500元。该收益只计算分红收益，其他隐性收益未计算
6 | 大同市新荣区宏远昌运科技有限公司 | 预制玉米冷链仓储建设项目 | 新建 | 新荣区西村乡谢家场村农业园区内 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 项目总投资413万元，其中：设备购置费240万元，设备安装及试运行费5万元。车间建设168万元。 | 利用现有冷链仓储功能，购置玉米加工生产线一条及其配套设施。 项目总投资413万元，其中：设备购置费240万元，设备安装及试运行费5万元。车间建设168万元。 | 413 | 413 |  |  |  | 50 | 20 | 30 | 根据新荣区甜糯鲜玉米产销实际分析计算，每亩可生产甜糯鲜玉米3000穗，种植基地仅此一项亩收入可达到1575元；玉米青秸秆还可发展畜牧养殖，每2-3亩地秸秆能供一头肉牛青贮饲料需求，在大大提升种植业效益的同时，还可促进养殖业的发展。
7 | 北温窑村村民委员会 | 北温窑村肉牛养殖合作项目 | 新建 | 北温窑村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、计划总占地面150亩，已批105亩，合同期限30年； 2、棚圈计划建设25000平方米，配套设备青贮池、化粪池等； 3、购置种300头； 4、办公管理用房500平方米。 | 1、计划总占地面150亩，已批105亩，合同期限30年，总占地费用25万元； 2、棚圈计划建设25000平方米，配套设备青贮池、化粪池等，总计38万元； 3、购置种300头，需费用250万元； 4、办公管理用房500平方米，费用25万元。 | 338 | 188 |  |  | 150 | 246 | 76 | 170 | 贫困户人均可增加收入1000元左右
8 | 穆家坪村村民委员会 | 穆家坪村肉牛养殖合作项目 | 新建 | 穆家坪村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、计划总占地面积150亩，已批复35亩，合同期限30年； 2、棚圈计划建设3000平方米(包括外购牛临时防疫隔离点1000平方米)，配套实施青贮池、化粪池等； 3、购置种牛200头； 4、办公管理用房400平方米。 | 1、计划总占地面积150亩，已批复35亩，合同期限30年，总占地费用50万元， 2、棚圈计划建设3000平方米(包括外购牛临时防疫隔离点1000平方米)，配套实施青贮池、化粪池等，总计50万元， 3、购置种牛200头，需费用170万元。 4、办公管理用房400平方米，费用20万元。 | 290 | 140 |  |  | 150 | 124 | 43 | 81 | 贫困户人均可增加收入1500元左右
9 | 西村乡人民政府 | 西村乡采煤沉陷区屋顶光伏项目实施方案 | 扩建 | 德安家园 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 利用西村乡采煤沉陷区（德安家园）屋顶，建设0、6兆瓦光伏发电 | 投资320万元 | 320 | 320 | [6 empty] | 增加集体经济，带动脱贫户、监测户增收
10 | 谢家场村民委员会 | 谢家场村西梅灌溉配套设施项目 | 新建 | 谢家场村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、深水井一口；2、上水管道及上水设施；3、水塔；4、田间滴灌管道；5、灌溉配电 | 1、深水井一口8万元；2、上水管道及上水设施20万元；3、水塔10万；4、田间滴灌管道23万元；5、灌溉配电15万元 | 76 | 76 | [6 empty] | 改善人居环境，建设美丽乡村
11 | 新站村村民委员会 | 新站村西梅灌溉配套设施项目 | 新建 | 新站村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、深水井一口；2、上水管道及上水设施；3、水塔；4、田间滴灌管道；5、灌溉配电 | 1、水井一口3万元；2、上水管道（二级提升）及上水设施30万元；3、水塔10万；4、田间滴灌管道20万元；5、灌溉配电15万元 | 78 | 78 | [6 empty] | 改善人居环境，建设美丽乡村
12 | 新荣村 | 新荣村仓储物流冷链建设项目 | 新建 | 新荣村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 新建冷链仓储库房3400平米 | 新建冷链仓储库房3400平米 | 180 | 180 |  |  |  | 1733 | 395 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
13 | 安乐庄村 | 新荣区乐家蔬菜种植果蔬深加工项目 | 新建 | 安乐庄村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 加工厂房400平方米，加工设备4台，加工池一个。 | 加工厂房400平方米，加工设备4台，加工池一个。 | 100 | 100 |  |  |  | 1500 | 135 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
14 | 下甘沟村 | 下甘沟蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 下甘沟村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、建5个温室大棚 2、其他配套设施 | 1、建5个温室大棚 2、其他配套设施 | 60 | 60 |  |  |  | 610 | 179 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
15 | 光明村 | 光明村果蔬大棚种植项目 | 新建 | 光明村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 1、建3个温室大棚 2、配套设施 | 1、建3个温室大棚 2、配套设施 | 35 | 35 |  |  |  | 1403 | 188 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
16 | 大同市新荣区锦润有限公司 | 肉牛养殖 | 扩建 | 郭家窑乡北温窑村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 通过三年三期持续产业发展共注资1、3亿元，建成全区万头肉牛养殖园区 | 2024年计划继续投入资金，建设棚圈及青贮池升级智能管理系统和部分机机械设备等 | 200 | 100 |  |  | 100 | 12 | 8 | 4 | 通过发展肉牛产业，实现万头牛养殖目标，达到年出栏到3000头，实现年营收入1500万元左右
17 | 山西鑫向新农牧科技有限公司 | 肉鸡养殖 | 扩建 | 花园屯镇黍地沟村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 共注入资金3亿元，三年三期建成年出栏2000万羽肉鸡养殖园区 | 2024年计划继续投入资金，扩建棚圈及生产区配套设施 | 200 | 100 |  |  | 100 | 120 | 40 | 80 | 通过发展肉鸡产业，建成目标年出栏2000万羽肉鸡养殖园区，实现年营收入5、4亿元左右
18 | 大同市古店镇鑫源养殖场 | 肉牛养殖 | 新建 | 古店镇窨子沟村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 计划累计投入资金1000万元，建成千头肉牛养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成千头肉牛养殖园区 | 200 | 100 |  |  | 100 | 7 | 4 | 3 | 通过发展肉牛产业，实现千头牛养殖目标，达到年出栏到300头，实现年营收入500万元左右
19 | 新荣区全明养殖合作社 | 肉鸡养殖 | 新建 | 郭家窑乡北温窑村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 年度计划投入资金200万元，建成年出栏百万羽肉鸡养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成年出栏百万羽肉鸡养殖园区 | 200 | 100 |  |  | 100 | 5 |  | 3 | 通过发展肉鸡产业，实现年出栏1百万羽肉鸡养殖目标，实现年营收入200万元左右
20 | 新荣区牧宝养殖有限公司 | 种牛养殖 | 新建 | 郭家窑乡二队窑村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 累计投入资金5000万元，建成品种优质量高的千只育肥羊养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成千头种牛繁育养殖园区 | 200 | 100 |  |  | 100 | 10 | 5 | 5 | 通过发展种牛产业，实现千头种牛养殖目标，达到年出栏种牛到500头，实现年营收6百万元左右
21 | 新荣区 得胜农业发展有限公司 | 肉鸡养殖 | 新建 | 堡子湾乡得胜村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 年度计划投入资金200万元，建成年出栏百万羽肉鸡养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成年出栏百万羽肉鸡养殖园区 | 200 | 100 |  |  | 100 | 6 | 3 | 3 | 通过发展肉鸡产业，实现年出栏1百万羽肉鸡养殖目标，实现年营收入200万元左右
22 | 新荣区安百惠畜牧养殖场 | 肉牛养殖 | 扩建 | 堡子湾乡李三窑村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 计划投入资金1000万元，建成千头肉牛养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成千头肉牛养殖园区 | 200 | 100 |  |  | 100 | 8 | 5 | 3 | 通过发展肉牛产业，实现千头牛养殖目标，达到年出栏到300头，实现年营收入500万元左右
23 | 新荣区晟锦农牧开发有限公司 | 肉牛养殖 | 扩建 | 花园屯镇谢士庄村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 计划累计投入资金2000万元，建成3000头肉牛养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成千头肉牛养殖园区 | 200 | 100 |  |  | 100 | 11 | 5 | 6 | 通过发展肉牛产业，实现千头牛养殖目标，达到年出栏到1000头，实现年营收1200万元左右
24 | 新荣区晨星苗圃 | 生猪养殖 | 扩建 | 花园屯镇常胜庄村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 累计计划投入资金1000万元，建成年出栏5000千头生猪养殖园区 | 2024年计划投入资金200万元，建设棚圈及配套设施，建成年出栏5000头生猪养殖园区 | 200 | 20 |  |  | 180 | 6 | 3 | 3 | 通过发展生猪养殖产业，实现年出栏5000头生猪养殖目标，实现年营收200万元左右
25 | 新荣区农业农村局 | 动物疫病防控补助项目 | 新建 | 全区各乡镇 | 2024年4月 | 2024年10月 | 畜牧产业 | 完成对全区春秋防动物强制免疫工作，实现全区各乡镇全覆盖 | 2024年完成全区春秋防动物强制免疫工作，拟投入防疫资金120万元，实现全区各乡镇强制免疫全覆盖 | 120 | 120 | [6 empty] | 完成国家规定的春秋防动物强制免疫工作，覆盖对象为全区散养户
26 | 乡村振兴发展中心 | 农产品玉米价格保险 | 新建 | 新荣区 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 为脱贫户2154户上价格险 | 为脱贫户2154户上价格险 | 67 | 67 | [6 empty] | 保险期间内，当约定月份玉米期货主力合约在理赔采价期间内的理赔结算价低于保险价格时，视为保险事故发生，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。
27 | 乡村振兴发展中心 | 小额信贷贴息 | 新建 | 新荣区 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业类项目 | 小额信贷贴息脱贫户910户 | 小额信贷贴息脱贫户910户 | 180 | 180 | [6 empty] | 全年满足脱贫人口发展生产经营所需要 小额信贷资金需求，财政贴息资金及时、足额拨付到位。足额配齐风 险补偿金，农户信贷风险可控。
合计 | [9 empty] | 5534 | 4254 |  |  | 1480
1 | 乡村振兴发展中心 | 大病补充保险项目 | 新建 | 新荣区 | 2024年4月 | 2024年10月 | 巩固三保障成果 | 被保人数10731人 | 被保人数10731人 | 50 | 50 |  |  |  | 10731 | 10731 |  | 脱贫户大病保险资金按照每年度每参保人36元的标准
2 | 乡村振兴发展中心 | 防贫保险项目 | 新建 | 新荣区 | 2024年4月 | 2024年10月 | 巩固三保障成果 | 被保险人为纳入救助范围的防止返贫动态监测对象，采取不记名投保的方式（人口规模约为全区农村人口总数的15%） | 被保险人为纳入救助范围的防止返贫动态监测对象，采取不记名投保的方式（人口规模约为全区农村人口总数的15%） | 30 | 30 | [6 empty] | 充分发挥保险的风险保障和经济补偿功能，提高保险额度、拓宽保障范围，构筑贫困地区产业发展防范风险屏障，进一步增强贫困人口抗风险能力
3 | 乡村振兴发展中心 | 教育扶贫、雨露计划 | 新建 | 新荣区 | 2024年5月 | 2024年11月 | 巩固三保障成果 | 脱贫户上学子女享受教育扶贫、雨露计划 | 脱贫户上学子女享受教育扶贫、雨露计划 | 80 | 80 | [6 empty] | 为符合条件的脱贫户家庭学生发放补助
合计 | [9 empty] | 160 | 160
1 | 北宋庄村民委员会 | 村大西坡下水 | 新建 | 北宋庄村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 大西坡主要街道下水长度为1200米，工程预算55万元 |  | 55 | 55 |  |  |  | 771 | 9 | 7
2 | 圣水沟村民委员会 | 道路硬化及下水工程 | 修复 | 圣水沟村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 修缮主街道道路5公里，铺设排污管道2500米 |  | 45 | 45
3 | 镇川口村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 镇川口村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 村内巷道硬化，长城一号旅游公路沿线美化治理 | 1、村内巷道维修硬化2公里。需资金52万元。 2、长城一号旅游公路镇川口村沿线美化治理，需资金24万元。 | 76 | 76 |  |  |  | 515 | 52 |  | 该项目实施完成后，提升村民生活质量和村民幸福感，方便村民出行
4 | 苇子湾村 | 人居环境提质项目 | 新建 | 苇子湾村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 维修、新增照明设施 | 1、维修20盏路灯 2、新安装路灯60盏 | 25 | 25 |  |  |  | 390 | 11 |  | 该项目实施完成后，提升村民生活质量和村民幸福感，方便村民出行
5 | 三墩村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 三墩村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 新建旱厕2座，更换吃水管道、新增机井配套设施 | 1、新建旱厕2座，共需5万元 2、更换吃水管道，主管道3200米，分管道4000米，共需25万元 3、新增机井配套设施，以供农业灌溉，共需15万元。 | 45 | 45 |  |  |  | 217 | 31 |  | 该项目实施完成后，提升村民生活质量和村民幸福感，提高农民种地收入，保证农户吃水安全。
6 | 杨家场村民委员会 | 杨家场村乡村环境提升工程 | 新建 | 杨家场村 | 2024年4月 | 2024年9月 | 基础设施项目 | 1、拆除翻浆路面5000米；2、硬化路面8800平米；3、道路绿化、亮化15万元。 | 1、拆除翻浆路面5000米，投资约15万元； 2、硬化路面8800平米，投资约50万元； 3、道路绿化、亮化15万元 | 80 | 80 |  |  |  | 465 | 114 | 351 | 改善人居环境
7 | 助马堡村三台自然村村民委员会 | 助马堡村三台自然村村乡村环境提升工程 | 新建 | 助马堡村三台自然村村 | 2024年4月 | 2024年9月 | 基础设施项目 | 1、拆除翻浆路面3000米；2、硬化路面5000平米。 | 1、拆除翻浆路面3000米，投资约10万元； 2、硬化路面5000平米，投资约30万元； | 40 | 40 |  |  |  | 1855 | 153 | 1702 | 改善人居环境
8 | 元营村民委员会 | 元营村乡村环境提升工程 | 新建 | 元营村 | 2024年4月 | 2024年9月 | 基础设施项目 | 拆除破损路面并硬化街道，大约9000平方米 | 拆除翻浆路面6000米，投资约20万元；拆除破损路面并硬化街道，大约9000平方米 | 75 | 75 |  |  |  | 504 | 42 | 462 | 改善人居环境
9 | 东村村民委员会 | 东村人居环境提升工程 | 新建 | 东村 | 2024年4月 | 2024年9月 | 基础设施项目 | 1、硬化街道1.4万平方米；2、铺设街巷人行道0.6万平方米；3、其他，村内六乱整治及主街道外立面修缮 | 1、硬化街巷投资40万元；2、铺设街巷人行道投资10万元；3、其他，村内六乱整治及主街道外立面修缮投资10万元 | 81 | 81 | [6 empty] | 改善人居环境，建设美丽乡村
10 | 鸡窝涧村村民委员会 | 鸡窝涧村人居环境提升工程 | 新建 | 鸡窝涧村 | 2024年4月 | 2024年9月 | 基础设施项目 | 1、硬化街道1.6万平方米；2、铺设街巷人行道1.2万平方米；3、其他，村内六乱整治及主街道外立面修缮 | 1、硬化街巷投资65万元；2、铺设街巷人行道投资51万元；3、其他，村内六乱整治及主街道外立面修缮投资10万元 | 122 | 122 | [6 empty] | 改善人居环境，建设美丽乡村
11 | 大小窑山村村民委员会 | 大小窑山村白山自然村污水治理整治项目 | 新建 | 大小窑山村白山自然村 | 2024年4月 | 2024年9月 | 基础设施项目 | 1、铺设污水管2400米；2、路面修复2500米；3、污水处理设施 | 1、铺设污水管道投资7万元；2、路面修复6万元；3、污水处理设施10万元 | 23 | 23 | [6 empty] | 改善人居环境，建设美丽乡村
12 | 安乐庄村 | 安乐庄村人居环境整治工程 | 新建 | 安乐庄村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、旧村道路硬化1000米； 2、安装数字监控30个；3、道路两旁安装路灯30盏。 | 1、旧村道路硬化1000米； 2、安装数字监控30个；3、道路两旁安装路灯30盏。 | 38 | 38 |  |  |  | 1500 | 135 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
13 | 外场沟村内 | 外场沟村人居环境整治工程 | 新建 | 里场沟自然村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、新建老年活动室2间；2、道路硬化500米；3、街巷围墙修建500米；4、安装监控30个，安装路灯30盏。 | 1、新建老年活动室2间；2、道路硬化500米；3、街巷围墙修建500米；4、安装监控30个，安装路灯30盏。 | 55 | 55 |  |  |  | 947 | 313 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
14 | 新荣村 | 新荣村人居环境整治工程 | 新建 | 新荣村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、更换饮水管及硬化路面3000米及维修机井3座 | 1、更换饮水管及硬化路面3000米及维修机井3座 | 90 | 90 |  |  |  | 1733 | 395 |  | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。
15 | 二道沟村村民委员会 | 二道沟村提升工程 | 新建 | 二道沟村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 二道沟村主巷道水泥路面翻修及硬化，长400米，宽5米，共2000平方米； | 二道沟村主巷道水泥路面翻修及硬化，长400米，宽5米，共2000平方米，每平方米160元，合计320000元； | 32 | 32 | [6 empty] | 提升村民生活环境，提升幸福感。
16 | 宏赐村民委员会 | 宏赐村提升工程 | 新建 | 宏赐村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、宏赐村灯光亮化，安装太阳能路灯80盏，高6米； 2、村内主街道由于年久，路面坑洼不平，需取旧铺新，总长度1250米、宽4米、厚15厘米，共计5000平方米。 | 1、宏赐村灯光亮化，安装太阳能路灯80盏，高6米，每盏3600元，预计投资28.8万元。 2、村内主街道由于年久，路面坑洼不平，需取旧铺新，总长度1250米、宽4米、厚15厘米，共计5000平方米，每平方米135元，预计投资67.5万元。 | 96.3 | 96.3 | [6 empty] | 提升村民生活环境，提升幸福感。
17 | 马厂村民委员会 | 马厂村提升工程 | 新建 | 马厂村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、翻修硬化村内主巷道路，东西主巷道一条，每条长900米，宽4米，合计3600平方米； 2、亮丽工程，新增太阳能路灯60盏,LED灯珠，配套，锂电池，灯高6米。 | 1、翻修硬化村内主巷道路，东西主巷道一条，长900米，宽4米，合计3600平方米，每平方米120元，约需资金43.2万元。 2、亮丽工程，新增太阳能路灯60盏,LED灯珠，配套，锂电池，灯高6米。每盏3600元，计21.6万元。 | 64.8 | 64.8 | [6 empty] | 提升村民生活环境，提升幸福感。
18 | 马家窑村民委员会 | 马家窑村提升工程 | 新建 | 马家窑村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、马家窑村西水泥路面硬化，长260米，宽4米，共1040平方米； 2、马家窑村南主干道两侧散水，长120米，宽8、5米，共1020平方米； 3、马家窑村灯光亮化，安装太阳能路灯25盏，高6米。 | 1、马家窑村西水泥路面硬化，长260米，宽4米，共1040平方米，每平方米130元，合计：135200元； 2、马家窑村南主干道两侧散水，长120米，宽8.5米，共1020平方米，每平方米120元，合计：122400元； 3、马家窑村灯光亮化，安装太阳能路灯25盏，高6米，每盏3600元，合计：90000元； | 34.76 | 34.76 | [6 empty] | 提升村民生活环境，提升幸福感。
19 | 杨州窑村民委员会 | 杨州窑村提升工程 | 新建 | 杨州窑村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 1、杨州窑村东水泥路面硬化，长100米，宽4米，共400平方米； 2、刘新庄村内巷道水泥路面硬化，长40米，宽3米，共120平方米； 3、杨州窑村灯光亮化，安装太阳能路灯15盏，高6米； 刘新庄村灯光亮化，安装太阳能路灯15盏，高6米。 | 1、杨州窑村东水泥路面硬化，长100米，宽4米，共400平方米，每平方米130元，合计：52000元； 2、刘新庄村内巷道水泥路面硬化，长40米，宽3米，共120平方米，每平方米130元，合计：15600元； 3、杨州窑村灯光亮化，安装太阳能路灯15盏，高6米，每盏3600元，合计：54000元； 4、刘新庄村灯光亮化，安装太阳能路灯15盏，高6米，每盏3600元，合计：54000元。 | 17.56 | 17.56 | [6 empty] | 提升村民生活环境，提升幸福感。
20 | 山前庄村村民委员会 | 山前庄村2024年人居环境整治项目 | 新建 | 山前庄村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 基础设施项目 | 凿除村内2条破损路面并重新平整硬化 | 1、第一街道道路硬化，主路250m*3.5m*16cm，两旁支路250m*6.5m*10cm，预计所需费用19万元。 2、第二街道道路硬化，主路250m*3.5m*16cm，两旁支路250m*6.5m*10cm，预计所需费用19万元。 | 38 | 38 |  |  |  | 528 | 107 | 421 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。
21 | 施家洼村村民委员会 | 施家洼村饮用水改造项目 | 新建 | 施家洼村 | 2024年4月 | 2024年7月 | 基础设施项目 | 土方开挖、砂砾土垫层、土方回填、机电设备安装、PE给水管安装。 | 1、土方开挖6006立方米、砂砾土垫层215立方米、土方回填5792立方米，预计所需费用16万元。 2、机电设备安装，预计所需费用6万元。 3、安装PE给水管4290米，预计所需费用26万元。 4、新建蓄水池一座，预计所需费用12万元。 | 60 | 60 |  |  |  | 528 | 64 | 464 | 项目建成后，有力地改善了我人畜用水条件，促进我村新农村建设工作，推动了各项工作的顺利开展
22 | 区水务局 | 郭家窑乡农村饮水工程 | 改建 | 二道沟村、郭家窑村、拒门堡村、助马堡村、张力窑村、菜园沟村、东胜庄村、二队窑村、贾家屯村、杨家场村、庄窝墩村、座堡窑村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 饮水保障 | 二道沟村：更新机泵及配电设施、更换部分管道；郭家窑村：维修水塔、更新机泵及配电设施、更换部分配水管道；拒门堡村：更新输水管道和配套设施；助马堡村：维修大口井，新建调节池及配套设施；张力窑村：新打配套机井1眼，铺设输水管线和相关设施；菜园沟村：新打配套井5眼，井深40米；东胜庄村：新打配套井20眼，井深30米；二队窑村：新打配套井4眼，井深40米；贾家屯村：新打配套井10眼，井深40米；杨家场村：新打配套井5眼，井深30米；庄窝墩村：新建集中式供水工程，包括新打配套机井、铺设输配水管道、新建调节池、自来水入户等；座堡窑村：新打配套井3眼，井深30米。 |  | 68 | 68 | [6 empty] | 保障饮水安全
23 | 区水务局 | 堡子湾乡农村饮水工程 | 改建 | 马家窑村、得胜堡村、黑土墩村、李佩沟村、刘新庄村、风咀梁村、闫家窑村、堡子湾村、李三窑村、高家窑村、二道沟村、胡家窑村、磨复其湾村、草汉窑村、拒墙堡村、宏赐村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 饮水保障 | 马家窑村：更换部分主管道和支管道，拆除和恢复硬化路面；得胜堡村：新打配套机井1眼；黑土墩村：新建集中式供水工程，包括新打配套机井、铺设输配水管道、新建调节池、自来水入户等；李佩沟村：新打配套井13眼，井深40米；刘新庄村：新打配套井6眼，井深40米；风咀梁村：新打配套井10眼，井深40米；风咀梁村：新打配套井5眼，井深40米；堡子湾村：新建集中式供水工程，包括新打配套机井、铺设输配水管道、新建调节池、自来水入户等；李三窑村：新打配套井7眼，井深40米；高家窑村：新打配套井8眼，井深40米；二道沟村：新打配套井20眼，井深40米；胡家窑村：新打配套井86眼，井深40米；磨复其湾村：新打配套井10眼，井深40米；草汉窑村：新打配套井10眼，井深40米；拒墙堡村：新建50顿水塔1座，更换配水管道2500米；宏赐村：更换配水管道5000米。 |  | 62 | 62 | [6 empty] | 保障饮水安全
24 | 区水务局 | 花园屯镇农村饮水工程 | 改建 | 姜庄村、三墩村、黍地沟村、西寺村、谢士庄村、张指挥营村、镇川口村、侯家堡村、镇川村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 饮水保障 | 姜庄村：维修水箱顶；三墩村：配套机泵及附件；黍地沟村：配套机泵及配电设施、更新村内管道和拆除恢复硬化路面；西寺村：更新输水管道、因管槽开挖，拆除恢复硬化路面、更换机泵和电缆；谢士庄村：更新部分配水管道、因管槽开挖，拆除恢复硬化路面、更换机泵及配电设施；张指挥营村：新建调节池、铺设输水管道、因管槽开挖，拆除恢复硬化路面；镇川口村：新建调节池、更新漏水管道、因管槽开挖，拆除恢复硬化路面；侯家堡村：更新上水钢管；镇川村：铺设配水管道和入户管道、为未入户村民新建入户井。 |  | 71 | 71
25 | 区水务局 | 新荣镇光明村农村饮水工程 | 改建 | 光明村、李大头窑村、王堂窑村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 饮水保障 | 光明村：更新输水管道110米；维修水箱；李大头窑村：新打机井5眼；王堂窑村：新打和配套机井1眼。 |  | 24 | 24
26 | 区水务局 | 破鲁堡乡农村饮水工程 | 改建 | 栗恒窑村、山前庄村、前郭家坡村、后郭家坡村、水深塘村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 饮水保障 | 栗恒窑村：更新村内漏水管道和拆除恢复硬化路面； 山前庄村：配套机泵； 前郭家坡村：维修调节池； 后郭家坡村：维修调节池； 水深塘村：新建集中式供水工程，包括新打配套机井、铺设输配水管道、新建调节池、自来水入户等。 |  | 71.45 | 71.45
27 | 区水务局 | 西村乡农村饮水工程 | 改建 | 李花庄村、镇河堡村、五旗村、智家堡村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 饮水保障 | 李花庄村：新建3座检修井，恢复破坏硬化路面； 镇河堡村：新打配套机井及机电设备，铺设输水管线； 五旗村：新建集中式供水工程，包括新打配套机井、铺设输配水管道、新建调节池、自来水入户等； 智家堡村：水源井清淤。 |  | 74.4 | 74.4
28 | 大同市生态环境局新荣分局 | 新荣区新荣镇前井沟村生活污水处理工程 | 新建 | 前井沟村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 环境保护 | 主要建设内容包括新建污水管道总长约1808米，化粪池及配套检查井、污水收集井及路面恢复等工程。 |  | 198 | 198 | [6 empty] | 该项目的实施能从根本上改善了村民的人居环境，增强人民群众的幸福感。
29 | 大同市生态环境局新荣分局 | 新荣区新荣镇光明村生活污水处理工程 | 新建 | 光明村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 环境保护 | 主要建设内容包括新建污水管道总长约3995米，化粪池及配套检查井、污水收集井及路面恢复等工程。 |  | 398 | 398 | [6 empty] | 该项目的实施能从根本上改善了村民的人居环境，增强人民群众的幸福感。
30 | 大同市生态环境局新荣分局 | 新荣区花园屯镇花园屯村生活污水处理工程 | 新建 | 花园村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 环境保护 | 主要建设内容包括新建污水管道总长约1674米，化粪池及配套检查井、污水收集井及路面恢复等工程。 |  | 240 | 240 | [6 empty] | 该项目的实施能从根本上改善了村民的人居环境，增强人民群众的幸福感。
31 | 大同市生态环境局新荣分局 | 新荣区花园屯镇前井村生活污水处理工程 | 新建 | 前井村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 环境保护 | 主要建设内容包括新建污水管道总长约2172米，化粪池及配套检查井、污水收集井及路面恢复等工程。 |  | 310 | 310 | [6 empty] | 该项目的实施能从根本上改善了村民的人居环境，增强人民群众的幸福感。
32 | 大同市生态环境局新荣分局 | 新荣区河道治理工程 | 新建 | 区址范围淤泥河 | 2024年4月 | 2024年10月 | 生态保护 | 市政工程和绿化工程 | 市政工程67.27万元；绿化工程51.58万元 | 118.85 | 118.85 | [6 empty] | 改善区址居民生态环境
33 | 大同市生态环境局新荣分局 | 古店镇北宋庄等6村农村生活污水修复完善工程项目 | 修复完善工程 | 北宋庄村、圣水沟村、北羊坊村、孤山村、北榆涧村和窨子沟村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 环境保护 | 补充完善主管道、污水检查井、化粪池等建设工程 |  | 237.9 | 237.9 | [6 empty] | 该项目的实施能从根本上改善了村民的人居环境，增强人民群众的幸福感。
合计 | [9 empty] | 3067.02 | 3067.02 |  |  | 0