## Sheet1
新荣区2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位 | 主要建设任务 | 衔接资金投入金额 | 项目 进度
1 | 产业发展 | 2025年新荣区破鲁堡乡火石沟村设施农业防风能力提升项目（省级） | 火石沟村 | 破鲁堡乡 | 1、安装钢结构防风墙，长180米，高4.3米。​ 2、混凝土基础，长180米，0.8米深，0.4米宽。 3、大棚走廊北侧新建12m*0.5m*0.37m红砖水泥挡风墙一堵，基础为12m*0.6m*0.5m。​ | 42 | 完工
2 | 产业发展 | 2026年新荣区郭家窑乡芦家窑村槟果管护项目（区） | 芦家窑村 | 芦家窑村 | 栽植乔木： 1、补栽种类:果树（带土球） 2.胸径或干径:5cm以内 3.土球直径40cm以内 果园管护： 1.果园耕地疏松 2.拉枝开角、刻芽、抹芽 3.浇水养护 5.施肥、喷药 6.修剪 7.清理果园 | 30 | 完工
3 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇马庄村西梅管护项目（区） | 马庄村 | 花园屯镇 | 新建容量为150立方蓄水池一座。 铺设主管道3km，采用直径为75mm的管道；分管道长度以实际为准，采用直径为25mm的管道。 | 63.8 | 完工
4 | 产业发展 | 2025年新荣区25年绿色认证奖补项目（区） | 新荣区 | 农村农业局 | 奖补通过绿色认证的企业 | 7.5 | 完工
5 | 产业发展 | 2026年新荣区破鲁堡乡东旺庄村果树管护种植项目（区） | 后所沟村 | 破鲁堡乡 | 1、黄山楂400株 2、西梅1500株 3、猪咀梨500株 4、秋李500株 5、购买有机肥3吨， 复合肥6袋480斤 铺防草布21圈 ，安装地钉4000枚 6、浇水人工费及钩机使用费 | 25 | 完工
6 | 产业发展 | 2026年新荣区破鲁堡乡升腾养殖二期鸡笼购置安装项目（市级） | 破鲁堡村 | 破鲁堡乡 | 1、两栋鸡舍的鸡笼及配套设施。 2、两栋鸡舍的内外墙保温及水泥抹灰。 | 200 | 完工
7 | 产业发展 | 2025年新荣区花园屯镇采凉盛达肉羊集中养殖饮水配套项目（市级35、区级1.9578） | 花园屯镇 | 花园屯镇 | 建设300米深水井一口 | 36.9578 | 完工
8 | 产业发展 | 2026年新荣区古店镇山底村休闲民宿项目（区） | 山底村 | 古店镇 | 12个院子及屋子装修、公共区域硬化及绿化 | 490 | 未完工
9 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇万泉庄村光伏电站项目（市级） | 新荣区 | 花园屯镇 | 建设200KW光伏发电站一座 | 60 | 完工
10 | 产业发展 | 2025年新荣区破鲁堡乡水深塘村光伏电站（50）及供电配套（15）项目（市级） | 水深塘村 | 破鲁堡乡 | 1、5基12米电杆 2、绝缘导线0.275千米 3、高压直线横担3套，高压内张横担4套，拉线4根 400kw正装变压器一台。 4、JP配电柜一套 5、三相不接地隔离开关一组 | 64 | 完工
11 | 产业发展 | 2025年新荣区堡子湾乡光伏电站（100）及供电配套（15）项目（市级） | 堡子湾乡 | 堡子湾乡 | 利用旧石墨一厂厂房、院落、办公区域等共计667平方米，安装333.3KW光伏发电站。 | 114 | 完工
12 | 产业发展 | 2026年新荣区古店镇窨子沟村光伏电站项目（市级） | 窨子沟 | 古店镇 | 装机容量为170千瓦 | 50 | 完工
13 | 产业发展 | 2026年新荣区新荣镇庞家窑村光伏电站项目（市级） | 庞家窑村 | 新荣镇 | 150KW光伏电站 | 45 | 完工
14 | 产业发展 | 2025年新荣区新荣镇前井沟村光伏电站（65）及供电配套（15）项目（市级） | 前井沟村 | 新荣镇 | 216.7KW光伏电站 | 79 | 完工
15 | 产业发展 | 2026年新荣区新荣镇下甘沟村光伏电站项目（市级） | 下甘沟村 | 新荣镇 | 150KW光伏电站 | 45 | 完工
16 | 产业发展 | 2026年新荣区郭家窑乡二队窑村光伏电站项目（市级） | 二队窑村 | 郭家窑 | 二队窑村拟利用村公建屋顶及附属场地约3200㎡，建设装机容量为240KW光伏发电站及配套400kVA变压器和高低压线路。 其中: 1、光伏组件拟选用单晶硅太阳能组件620w/块单晶硅A级光伏组件390块。 2、逆变器拟选用组串式2台110KW逆变器。 3、光伏支架选用镀锌型材保证电站20-25年以上可靠使用。 4、逆变器交流线采用单根70mm²铝合金铠装电缆，并网汇流箱交流线采用双根120mm²铝合金铠装电缆，直流线缆采用4mm²光伏专用铜电缆。 5、汇流并网配电柜选用240kW2合一1台以及附属设备。 6、变压器及电网建设。 7、基础使用C20混凝土浇筑，基础深不低于0.8m。 | 90 | 完工
17 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇镇川口村光伏电站项目（市） | 新荣区 | 花园屯镇 | 建设200KW光伏发电站一座 | 60 | 完工
18 | 产业发展 | 2026年新荣区郭家窑乡芦家窑村光伏电站项目（市级） | 芦家窑村 | 郭家窑乡 | 芦家窑村利用颐养之家屋顶、院落等共计7000余平方米，安装833KW光伏发电站。 其中: 1、光伏组件拟选用单晶硅太阳能组件833千瓦。 2、逆变器拟选用组串式8台110KW逆变器。 3、光伏支架选用镀锌型材保证电站20-25年以上可靠使用。 4、基础使用C25混凝土浇筑，基础深不低于0.8m。 | 310 | 完工
19 | 产业发展 | 2026年新荣区西村乡李花庄村光伏电站项目（市级） | 李花庄村 | 西村乡 | 133.3kw光伏 | 40 | 完工
20 | 产业发展 | 2026年新荣区西村乡畅家岭村光伏电站项目（市级） | 畅家岭村 | 西村乡 | 133.3kw光伏 | 40 | 完工
21 | 产业发展 | 2026年新荣区西村乡鸡窝涧村光伏电站项目（市级） | 鸡窝涧村 | 西村乡 | 133.3kw光伏 | 40 | 完工
22 | 产业发展 | 2026年新荣区西村乡小杂粮加工及玉米烘干储存项目（市级） | 西村乡 | 西村乡 | 3000吨粮食仓储及烘干 | 480 | 未完工
23 | 产业发展 | 2026年新荣区破鲁堡乡彭家场村小杂粮加工项目（市级） | 彭家场村 | 破鲁堡乡 | 1、新建房屋两间，共计100平方米。 2、购置磨面机、剥米机、筛沙机、锥心磨、炒粮机。 3、架设电线120米。 | 10 | 完工
24 | 产业发展 | 2026年新荣区产业扶贫孵化实验基地项目（省二） | 八墩村 | 破鲁堡乡 | 1、新建高标准钢结构车间1座，面积1400平方米，配备供排水系统。 2、对1400平方米车间进行净化改造（包含墙体、地面、通风系统等）。 3、建设原料仓储区1000平方米。 4、购置高温高压杀菌锅2台（处理能力≥500kg/h/台），配套自动控制系统。 5、安装3台0.6吨生物质蒸汽锅炉（符合环保排放标准），1.5吨生物质蒸汽锅炉，配套软水处理系统。 6、购置真空包装机2台。 7、购置切段机3台。 | 396 | 完工
25 | 产业发展 | 2026年新荣区壮大村集体经济（火石沟村、安乐庄村）新荣好粮市场联通项目（省级） | 火石沟村,安乐庄村 | 新荣镇、破鲁堡乡 | 食品加工销售 | 260 | 完工
26 | 产业发展 | 2026年新荣区破鲁堡乡东旺庄村设施农业配套项目（区） | 破鲁堡村 | 破鲁堡乡 | 1、安装金属防护网共750延长米。​ 2、安装3m*6m*3m水箱一台及电器配件。​ 3、新建排水渠两处，各130延长米，共260延长米。 | 30 | 完工
27 | 产业发展 | 2026年新荣区破鲁堡乡火石沟村设施农业配套打井项目（市） | 火石沟村 | 破鲁堡乡 | 1. 完成160米深水井1眼，配套建设井房及相关电力设施。 2. 安装水泵、电缆、控制系统等配套设备，确保供水系统稳定运行。 3. 提升农业灌溉保障能力，服务设施农业面积约50亩。 | 15 | 完工
28 | 产业发展 | 2026年新荣区堡子湾乡杨里窑村高标准农田配套灌溉项目（区） | 杨里窑村 | 堡子湾乡 | 杨里窑村西北方向建设两座深井，用于村民农田灌溉。 | 30 | 完工
29 | 产业发展 | 2026年新荣区小额信贷贴息项目（省级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为符合条件的贷款对象进行贴息 | 96 | 完工
30 | 产业发展 | 2026年新荣区庭院经济补助项目（省级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 以家庭为单位，利用住宅周围的空地或小型庭院进行经济活动。 | 167.3322 | 完工
31 | 产业发展 | 2026年新荣区发展新型农村集体经济项目（中央、省级、市级） | 新荣区 | 区农村农业局 | 马铃薯加工 | 700 | 完工
32 | 就业项目 | 2026年新荣区脱贫人口外出务工交通补贴项目（省级、区级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 对跨省务工和省内区外务工的脱贫劳动力发放一次性交通补助 | 225.84 | 完工
33 | 就业项目 | 2026年新荣区稳岗就业补贴项目（省级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 2025年脱贫户及监测户稳岗就业补助1539人180.77万元 就业帮扶车间2025年脱贫户及监测户稳岗就业补助20人4.8万元 | 185.57 | 完工
34 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区西村乡户部村村内巷道改造项目（市级） | 户部村 | 西村乡 | 1.拆除旧路面及外运共计3860m2 2.铺设混凝土路面共计3860m2 3.路基换填天然砂砾共计280m3 4.铺设3cm细粒式+5cm中粒式沥青路面共计1912m2 5.砌筑花篮墙共计193.94m3 6.大型机械进出场 | 80 | 完工
35 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区西村乡智家堡村村内道路硬化项目（区） | 智家堡村 | 西村乡 | 1.拆除旧路面及外运共计12000m2 2.铺设混凝土路面共计12000m2 3.路基换填天然砂砾共计450m3 4.铺设面包砖共计2150m2 5.大型机械进出场 | 170 | 完工
36 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区西村乡畅家岭村道路硬化项目（市级） | 畅家岭村 | 西村乡 | 混凝土道路：3848.87平米 毛石护坡：160米 波形护栏：260米 排水渠：462.34米 波纹排水管：101.81米 | 78 | 完工
37 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇苇子湾村肉羊加工产业配套道路项目（市级） | 苇子湾村 | 花园屯镇 | 铺设长600米，宽6米沥青路一条 | 68 | 完工
38 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇畔沟村饮水安全保障项目（区） | 畔沟村 | 新荣镇 | 升级配套供水管道 | 45 | 完工
39 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区农村供水工程维修建设和水质提升项目（市级） | 新荣区 | 水务局 | 水塔水管维修、水质净化设备 | 49 | 完工
40 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇下甘沟村集中供水项目（区） | 下甘沟村 | 新荣镇 | 水塔水管维修、水质净化设备 | 68 | 完工
41 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇山底村饮水安全保障项目（市级）（联系点帮扶） | 山底村 | 古店镇 | 50立方水塔一座及配套设施 | 30 | 完工
42 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇花园屯村（新村）饮水保障项目（区） | 花园屯村 | 花园屯镇 | 打井一眼，铺设1400米管道 | 38 | 完工
43 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇姜庄村水源维护项目（市级） | 姜庄村 | 花园屯镇 | 蓄水请内部清洗维护 | 5 | 完工
44 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇杨窑村饮水安全保障项目（区） | 杨窑村 | 花园屯镇 | 水塔维修，打井一眼 | 40 | 完工
45 | 乡村建设行动 | 2025年新荣区饮水安全保障项目（市级）（光明村20、张士窑村20、上深涧村20、西村20、前井村4） | 新荣区 | 水务局 | 光明村、张士窑村、上深涧村、西村配套水质净化设备1套；新建地下设备房1间；电器设备及管路改造等。前井村电器设备及管路改造。 | 83 | 完工
46 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇马站村饮水保障项目（市级） | 马站村 | 水务局 | 开钻300米深水井及其他相关配套设施等。 | 50 | 完工
47 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇光明村污水管网建设项目（区） | 光明村 | 新荣镇 | 污水管网建设 | 90 | 完工
48 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇山底村产业配套污水管道项目（区） | 山底村 | 古店镇 | 1.村内道路硬化长300米*宽6米；2.更换污水管道长260米及配套设施 | 15.6 | 完工
49 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇古店村污水管网改造项目（区） | 古店村 | 古店镇 | 1.镇政府门前道路硬化长300米*宽6米；2.更换污水管道长260米及配套设施 | 58 | 未完工
50 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区破鲁堡乡黄土口村人居环境整治项目（区） | 黄土口村 | 破鲁堡乡 | 1、拆除原路面340米，铺水稳层340米，铺沥青混凝土路面340米。 2、移除树木141棵。 3、过水桥修缮30米。 4、安装格宾石笼护坡30立方米。 5、安装太阳能路灯8盏。 6、拓宽路面2.5米，长370米。 | 50 | 完工
51 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区破鲁堡乡彭家场村人居环境整治项目（市级） | 彭家场村 | 破鲁堡乡 | 1、混凝土路面（10cm）1900㎡； 2、沥青混凝土路面（5cm）1500㎡； 3、水泥混凝土路面凿毛1500㎡； 4、砌院墙247m； 5、铺面包砖800㎡ 6、铺过路水泥管（300mm）24m； 7、公路边挖土方及回填200m³； | 50 | 完工
52 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区堡子湾乡黑土墩村人居环境整治项目（市、区） | 黑土墩村 | 堡子湾乡 | 1、张胜家至孟士杰家墙西南北向路面翻新，长237米、宽4米、厚15厘米，共计948平方米； 2、变压器至陈文革家东西向路面翻新，长240米、宽4米、厚15厘米，共计960平方米； 3、（一巷）陈文革家门前至孟士杰家南墙，长390米、宽3米、厚15厘米，共计1170平方米； 4、（二巷）李爱枝家西墙至赵文斌家东西路面翻新，长170米、宽3米、厚15厘米，共计510平方米； 5、（三巷）王新至龙王庙墙洞东西向路面翻新，长190米、宽3米、厚15厘米，共计570平方米； 6、（四巷）秦胜家东墙至建国家西墙东西向路面翻新，长162米、宽3米、厚15厘米，共计486平方米； 7、（五巷）张胜家至赵润枝家东西向路面翻新，长176米、宽3米、厚15厘米，共计528平方米； 8、（六巷）李茂才家东至刘志雨家西墙东西向路面翻新，长173米、宽3米、厚15厘米，共计519平方米； 9、（七巷）刘利军西墙至郭秀梅东墙东西向路面翻新，长172米、宽3米、厚15厘米，共计516平方米； 10、（八巷）张胜家西墙至李二辉家东墙东西向路面翻新，长130米、宽3米、厚15厘米，共计390平方米； 11、照壁至靠山村南北向主路路面翻新，长400米、宽6米、厚15厘米，共计2400平方米； 以上11项内容，合计翻新路面8997平方米。 | 115 | 未完工
53 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区堡子湾乡马厂村人居环境整治项目（区） | 马厂村 | 堡子湾乡 | 1、002乡道至村委会门前路面翻新，长100米、宽3.5米、厚15厘米，共计350平方米； 2、拆除马厂村002乡道道路两旁花池26座。 3、002乡道道路路北散水，长302米，最宽处20米，最窄出9米，考虑到马厂村002乡道门前停靠重载车辆，决定散水厚度15厘米，面积3442平方米。 4、002乡道村东道路两旁铺设面包砖，以002乡道南北各延伸2米，长302米，铺设面积1208平方米。 5、002乡道村西道路两旁铺设面包砖，路北最宽处6米，最窄出2.5米，长108米，铺设面积594平方米，路南最宽处4.6米，最窄处3.6米，长155米，铺设面积775平方米，合计1369平方米。 以上5项内容，路面翻新350平方米、拆除花池26座，路面散水3442平方米，面包砖铺设2577平方米。 | 90 | 完工
54 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区堡子湾乡胡家窑村人居环境整治项目（区） | 胡家窑村 | 堡子湾乡 | 1、陈君家至庞利平家东西向路面翻新，长200米、宽3.5米、厚15厘米，共计700平方米； 2、谷明龙家至张二挽家东西向路面翻新，长450米、宽3.5米、厚15厘米，共计1575平方米； 3、郭勇家至王喜顺家东西向路面翻新，长300米、宽3米、厚15厘米，共计900平方米； 4、倪元平家至倪二邦家东西向路面翻新，长200米、宽3米、厚15厘米，共计600平方米； 5、王喜和家至贾利家东西向路面翻新，长410米、宽3.5米、厚15厘米，共计1435平方米； 6、村委会西墙外南北向路面翻新，长120米、宽3.5米、厚15厘米，共计420平方米，每平方米160元，合计：67200元； 以上6项内容，合计5630平方米。 | 90 | 完工
55 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇下甘沟村人居环境整治项目（区） | 下甘沟村 | 新荣镇 | 人居环境整治、硬化村内主干道及巷道 | 110.4 | 完工
56 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇庞家窑村人居环境整治项目（区） | 庞家窑村 | 新荣镇 | 人居环境整治、硬化村内主干道及巷道 | 75 | 完工
57 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇新荣村人居环境整治项目（区） | 新荣村 | 新荣镇 | 人居环境整治、硬化村内主干道及巷道 | 35 | 完工
58 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区郭家窑乡拒门堡村人居环境整治项目（区） | 拒门堡村 | 郭家窑乡 | 村内主干道、街巷路面硬化合计5200平方米 | 50 | 完工
59 | 乡村建设行动 | 2026年郭家窑乡菜园沟村人居环境整治项目（区） | 菜园沟村 | 郭家窑乡 | 村内主干道、街巷路面硬化合计2050平方米 | 20 | 完工
60 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇圣水沟村人居环境整治项目(区） | 圣水沟村 | 古店镇 | 水泥混凝土路面铺设300米*4米 | 20 | 完工
61 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇山底村人居环境整治项目（区） | 山底村 | 古店镇 | 沥青铺设15000平米、硬化4200平米路沿石 便道砖 | 210 | 完工
62 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区郭家窑乡贾家屯村人居环境整治项目（区） | 贾家屯村 | 郭家窑乡 | 村内主干道、街巷路面硬化合计2030平方米 | 20 | 完工
63 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇北榆涧村人居环境整治项目（区） | 北榆涧 | 古店镇 | 1、主街道两侧路牙砖全部更换2000米，面包砖更换2071平方米； 2、主街道路5处太阳能路灯更换； 3、村内两处围墙修补20米，50平方米； 4、主街两旁混凝土面修复230平方米 5、村委会门口及对面混凝土面修复135平方米。 | 30 | 完工
64 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇三百户营村人居环境整治项目（区） | 三百户营村 | 花园屯镇 | 主巷道铺设2000米长，3米宽，15公分厚水泥路面。 | 30 | 完工
65 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇万泉庄村人居环境整治项目（区） | 万泉庄村 | 花园屯镇 | 村内主干道道路两边拓宽硬化，与村民住宅外墙接齐 | 20 | 完工
66 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇黍地沟村人居环境整治项目（区） | 黍地沟村 | 花园屯镇 | 青羊岭村进村主干道路铺设600米长，6米宽，20公分厚水泥路面 | 60 | 完工
67 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区堡子湾乡杨里窑村人居环境整治项目（区） | 杨里窑村 | 堡子湾乡 | 1、村委会门口至刘福南北向路面翻新，长375米、宽4米、厚15厘米，共计1500平方米； 2、孙广峰家至刘杰家南北向路面翻新，长375米、宽4米、厚15厘米，共计1500平方米； 3、孙建刚家门口至刘福家南北向路面散水，长150米、最宽5.5米、最窄4米，厚9厘米，共计750平方米； 4、刘应家至刘得喜家南北向路面散水，长105米、最宽6.6米、最窄处5.4米，厚9厘米，共计661.5平方米； 5、孙广峰家至梁爱兰房后南北向路面散水，长280米、宽4米、厚9厘米，共计1120平方米； 6、刘得玉门前至刘宏家南北向路面散水，长280米、宽3米、厚9厘米，共计840平方米； 以上6项内容，路面翻新3000平方米、路面散水3496.5平方米。 | 85 | 完工
68 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区堡子湾乡拒墙村人居环境整治项目（区） | 拒墙堡村 | 堡子湾乡 | 1、张喜娥家至闫绍忠家东西向路面翻新，长80米、宽3米、厚15厘米，共计240平方米； 2、王福和家至郭利利家东西向路面翻新，长50米、宽3米、厚15厘米，共计150平方米； 3、白二虎家至祁全宝家道路北侧至墙根散水，长50米、宽3.8米、厚10厘米，共计190平方米； 4、董兰所家至董润和家东西向路面翻新，长76米、宽3米、厚15厘米，共计228平方米； 5、梁凡叶门前至闫存柱家东西向路面翻新，长75米、宽3米、厚15厘米，共计225平方米； 6、周明亮门前至王杰家东西向路面翻新，长33米、宽3米、厚15厘米，共计99平方米； 7、张香连家至刘根锁家东西向路面翻新，长125米、宽3米、厚15厘米，共计375平方米； 8、于文利家至樊云久家东西向路面翻新，长83米、宽3米、厚15厘米，共计249平方米； 9、李福家至李伟伟家东西向路面翻新，长83米、宽3米、厚15厘米，共计249平方米； 10、张喜梅西墙外东西向路面翻新，长43米、宽3米、厚15厘米，共计129平方米； 11、刘贵所家至蔚润娃家东西向路面翻新，长90米、宽3米、厚15厘米，共计270平方米； 12、崔亮亮家至八斤家东西向路面翻新，长90米、宽3米、厚15厘米，共计270平方米； 13、李留柱家至岳喜全家东西向路面翻新，长103米、宽3米、厚15厘米，共计309平方米； 14、天元家至岳喜全家东西向路面翻新，长120米、宽3米、厚15厘米，共计360平方米； 15、赵明门前至梁凡叶门前南北向路面新修，长60米、宽2米、厚15厘米，共计120平方米； 16、张喜梅西墙外至岳天才门前东西向路面翻修，长26米、宽3米、厚15厘米，共计78平方米； 17、马武沟新村前排东西向路面新修，长60米、宽2米、厚15厘米，共计120平方米； 18、马武沟新村主干道南北向路东侧路面新修，长100米、宽2米、厚15厘米，共计200平方米； 以上18项内容，合计路面3821平方米。 | 60 | 完工
69 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇窨子沟村人居环境整治项目（区） | 窨子沟 | 古店镇 | 1.翻新水泥砼路面：拆除砼路面厚度：15cm；恢复砼路面厚度15cm，2000㎡； 2.新建水泥砼路面：砼厚度：15cm,1910㎡； 3.水泥管排水大队部南方向。规格:直径：50cm，长：150m，管底铺设10cm厚混凝土垫层。 4.DN500波纹管，长150m，向村东方向排水，检查井2座， 铸铁水篦子4个； 5.修安全墙长63m，高1.5m，红砖垒墙； 6.大树周围做围挡周长32米； 7.村南赵永城至村北李万三门前，杨伟房西至马路铺垫普红色面包砖2956平方米； 8.拆除砖砌残垣断壁60m3，废渣外运5km； 9.村庄绿化500平方米； 10.回填大深沟400m3。 | 90 | 完工
70 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区古店镇马站村人居环境整治项目（区） | 马站村 | 古店镇 | 硬化道路1条共计300米。 | 30 | 完工
71 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区郭家窑乡芦家窑村人居环境整治项目（市级）（联系点帮扶） | 芦家窑村 | 郭家窑村 | 为在村常住户住房后墙为土墙的 户后墙帮厚24厘米红砖墙，墙长共计320米，墙高4米。 | 30 | 完工
72 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区新荣镇光明村人居环境整治项目（区） | 光明村 | 新荣镇 | 人居环境整治、硬化村内主干道及巷道 | 115 | 完工
73 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区破鲁堡乡破鲁堡村人居环境整治项目（区） | 破鲁堡村 | 破鲁堡乡 | 1、新砌空心砖墙200米。 2、道路两边铺路牙石500米。 3、铺面包砖780平米。 4、铺面包砖红砖砌档土墙基础520米。 5、铺面砖河卵石混凝土垫层780平米。 6、铺沥青路面2000平米。 | 50 | 完工
74 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区西村乡畅家岭村骑行驿站项目（区） | 畅家岭村 | 西村乡 | 100平方米钢结构驿站及配套设施 | 40 | 完工
75 | 巩固三保障成果 | 2026年新荣区教育帮扶、雨露计划项目（省级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 对189人中职、高职（专）、技工学校在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行雨露计划；对11人脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生进行教育帮扶 | 65 | 完工
76 | 巩固三保障成果 | 2027年新荣区脱贫户大病医疗补充保险（区） | 新荣区 | 乡村振兴发展中心 | 2025年大病医疗补充保险10433人 | 50 | 完工
77 | 巩固三保障成果 | 2026年新荣区晋惠保保险（区） | 新荣区 | 乡村振兴发展中心 | 2025年晋惠保1051人 | 20 | 完工
78 | 巩固三保障成果 | 2026年新荣区防返贫基金（区） | 新荣区 | 乡村振兴发展中心 | 为全区脱贫户和监测户上防返贫保险 | 40 | 完工
79 | 项目管理费 | 2026年新荣区项目管理费 | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 对相关项目进行审计、监理等 | 75 | 完工
80 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇西寺村西梅管护项目（区） | 花园屯镇 | 花园屯镇 | 铺设主管道10km，采用直径为75mm的管道；分管道长度以实际为准，采用直径为25mm的管道。 | 50 | 完工
81 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇西寺村花仙谷休闲民宿项目（区） | 西寺村 | 花园屯镇 | 建设露营营地，木栈道，铺设沥青路面，新建装配式玻璃民宿用房 | 180 | 未完工
82 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇常胜庄村光伏电站项目（市级） | 常胜庄村 | 花园屯镇 | 133.3KW光伏发电站一座 | 40 | 完工
83 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇谢士庄村光伏电站项目（市级） | 谢士庄村 | 花园屯镇 | 133.3KW光伏发电站一座 | 40 | 完工
84 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇镇川堡村光伏电站项目（市级） | 镇川堡村 | 花园屯镇 | 133.3KW光伏发电站一座 | 40 | 完工
85 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇三墩村光伏电站项目（市级） | 三墩村 | 花园屯镇 | 133.3KW光伏发电站一座 | 40 | 完工
86 | 产业发展 | 2026年花园屯镇谢士庄村杂粮加工项目（区） | 谢士庄村 | 花园屯镇 | 建设一条小杂粮加工生产线 | 30 | 完工
87 | 产业发展 | 2026年新荣区花园屯镇黍地沟村产业配套项目（区） | 黍地沟村 | 花园屯镇 | 拓宽村内桥梁 | 345 | 未完工
88 | 乡村建设行动 | 2026年新荣区花园屯镇镇川堡村水塔维修项目（区） | 镇川堡村 | 花园屯镇 | 现有年久失修50吨水塔进行维修 | 45 | 完工