## 无色 (2)
新荣区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
时间：2025年11月28日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 常胜庄村 | 常胜庄村 人居环境整治项目 | 新建 | 常胜庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 常胜庄村冀海军 | 1.硬化村内巷道2000平方米 2.安装太阳能路灯20盏 | 37 | 37 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 115 | 303 | 1 | 29 | 42
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 饮水保障 | 花园屯镇 | 常胜庄村 | 常胜庄村 饮水保障项目 | 新建 | 常胜庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 常胜庄村冀海军 | 维修饮用水水塔及更换主管道150米 | 20 | 20 |  | 改善农村人居环境，保障村庄正常饮水 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 115 | 303 | 1 | 29 | 42
3 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 花园屯镇 | 马庄村 | 马庄村光伏发电产业项目 | 新建 | 马庄村 | 2026年4 | 2026年7 | 花园屯镇人民政府 | 马庄村 刘正明 | 建设200KW光伏电站 | 60 | 60 |  | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 225 | 461 | 0 | 30 | 60
4 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 花园屯镇 | 花园屯村 | 花园屯村光伏发电产业项目 | 新建 | 花园屯村 | 2026年4 | 2026年7 | 花园屯镇人民政府 | 花园屯村 杨东春 | 建设400KW光伏电站 | 120 | 120 |  | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 225 | 461 | 1 | 30 | 60
5 | 乡村建设行动 | 农村供水保障 | 饮水保障 | 花园屯镇 | 花园屯村 | 花园屯村 饮水保障工程 | 新建 | 花园屯村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 花园屯镇人民政府 | 花园屯村 杨东春 | 1、更换主干管道3.5公里 2、更换支干管道10公里 3、新建自来水旱井50个 | 90 | 90 |  | 提升供水安全、改善水质、降低漏损率、优化供水网络。 | 提升人民群众饮水质量，解决自来水管网老化和供水不足。 | 1 | 588 | 1372 | 1 | 57 | 114
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 青花村 | 青花村 人居环境整治项目 | 新建 | 青花村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 青花村 魏志刚 | 1、硬化村内巷道1000平方米 2、维修安装路灯12盏 | 25 | 25 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本村村民，特别是脱贫户、监测户。 | 1 | 188 | 419 | 1 | 19 | 30
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯 | 三百户营村 | 三百户营村 人居环境整治项目 | 新建 | 三百户营村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 三百户营村魏素文 | 1、硬化村内巷道4000平米、 2、维修安装路灯30盏 | 45 | 45 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 254 | 496 | 1 | 57 | 109
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 黍地沟村 | 黍地沟村人居环境整治项目 | 新建 | 黍地沟村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 黍地沟村 郝正兵 | 1、硬化村内巷道6200平方米 | 40 | 40 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 637 | 1432 | 0 | 22 | 43
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 万泉庄村 | 万泉庄村 人居环境整治项目 | 新建 | 万泉庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 万泉庄村 邓国生 | 1、硬化村内巷2400平方米 | 50 | 50 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 230 | 450 | 0 | 30 | 60
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 谢士庄村 | 谢士庄村 人居环境整治项目 | 新建 | 谢士庄村 | 2026-06-01 | 2025-08-01 | 花园屯镇人民政府 | 谢士庄村 任东 | 硬化村内东西巷道5公里 | 70 | 70 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 109 | 203 | 0 | 18 | 33
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 镇川堡村 | 花园屯镇镇川堡人居环境提升工程 | 新建 | 镇川堡村 | 2026-05-01 | 2025-08-01 | 花园屯镇人民政府 | 镇川堡村 何永军 | 1、硬化南梁主街道4000平方米 | 60 | 60 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 221 | 351 | 1 | 57 | 114
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 饮水保障 | 花园屯镇 | 三墩村 | 三墩村饮水保障项目 | 新建 | 三墩村 | 2026-05-01 | 2025-08-01 | 花园屯镇人民政府 | 三墩村 杜功 | 1、换全村饮水主管道约3000米 | 50 | 50 |  | 保障全村安全用水 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 119 | 835 | 1 | 26 | 59
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 西寺村 | 西寺村 人居环境提升工程 | 新建 | 西寺村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 花园屯镇人民政府 | 西寺村 张银富 | 1.硬化村内道路2公里。 2.安装路灯100盏。 | 100 | 100 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 52 | 86 | 0 | 46 | 75
14 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 花园屯镇 | 西寺村 | 花仙谷二期后续工程 | 新建 | 西寺村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 花园屯镇人民政府 | 西寺村 张银富 | 1、路面硬化；2、配套路灯；3、停车场；4、增加太空舱5-6个；5、太空舱到寺院步行道及路灯；6、房车营地建设；7、整体太空舱场地监控；8、拉土方回填沟及外运 | 395 | 395 |  | 发展集体经济，增加村民收入 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 52 | 86 | 0 | 46 | 75
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花园屯镇 | 张指挥营村 | 张指挥营村 人居环境整治项目 | 新建 | 张指挥营村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 花园屯镇人民政府 | 张指挥营村 王志岗 | 1、硬化张指挥营村内巷道700米。 2、硬化李家湾村内巷道300米。 3、两村安装路灯50盏。 | 80 | 80 |  | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 174 | 863 | 0 | 101 | 186
16 | 乡村建设行动 | 农村供水保障 | 饮水保障 | 花园屯镇 | 张指挥营村 | 张指挥营村饮水保障项目 | 新建 | 张指挥营村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 花园屯镇人民政府 | 张指挥营村 王志岗 | 吃水管道更换2000米。 | 50 | 50 |  | 保障全村安全用水 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 174 | 863 | 0 | 101 | 186
17 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 花园屯镇 | 张指挥营村 | 张指挥营村光伏发电产业项目 | 新建 | 张指挥营村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 花园屯镇人民政府 | 张指挥营村 王志岗 | 建设300KW光伏电站 | 90 | 90 |  | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 174 | 863 | 0 | 101 | 186
18 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 花园屯镇 | 黍地沟村 | 黍地沟村光伏发电产业项目 | 新建 | 黍地沟村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 黍地沟村 郝正兵 | 建设300KW光伏电站 | 90 | 90 |  | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 637 | 1432 | 0 | 22 | 43
19 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 花园屯镇 | 青花村 | 青花村光伏发电产业项目 | 新建 | 青花村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 花园屯镇人民政府 | 青花村 魏志刚 | 建设300KW光伏电站 | 90 | 90 |  | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 188 | 419 | 1 | 19 | 30
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 李大头窑村 | 李大头窑村 人居环境整治项目 | 新建 | 李大头窑村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内巷道20000平方米 | 200 | 200 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 360 | 736 | 1 | 102 | 242
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 李大头窑村 | 李大头窑行政村集中供水项目 | 新建 | 李大头窑村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 为全村188户村民安装集中供水 | 120 | 120 | 0 | 改善村民用水条件，提升饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 188 | 352 | 1 | 102 | 242
22 | 产业发展 | 烘干储存项目 | 农产品仓储烘干储存基础设施建设 | 新荣镇 | 新荣村 | 粮食烘干站项目 | 新建 | 新荣村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 建设粮食烘干站用于烘干储存粮食 | 110 | 110 | 0 | 通过建设粮食烘干站提升集体经济收入 | 为周边农户提供烘干、储存粮食的场所 | 1 | 851 | 1725 | 1 | 150 | 394
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 新荣村 | 新荣村 人居环境整治项目 | 新建 | 新荣村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内巷道10000平方米，散水5000平方米 | 150 | 150 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 851 | 1725 | 1 | 150 | 394
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 光明村 | 光明村 人居环境整治项目 | 新建 | 光明村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内巷道20000平方米 | 220 | 220 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 695 | 1405 | 1 | 75 | 179
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 新荣镇 | 光明村 | 光明村后山建设经济林项目 | 新建 | 光明村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 在原有野桃树的基础上嫁接西梅、杏，预计先实验10亩经济林 | 15 | 15 | 0 | 开发本村经济林相关产业，提升集体经济收入 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 695 | 1405 | 1 | 75 | 179
26 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 新荣镇 | 光明村 | 光明村光伏项目 | 新建 | 光明村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 建设800kw光伏电站 | 240 | 240 | 0 | 通过建设光伏电站，提升集体经济收益 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 695 | 1405 | 1 | 75 | 179
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 鲁家沟村 | 鲁家沟村 人居环境整治项目 | 新建 | 鲁家沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 优化鲁家沟村人居环境 | 300 | 300 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 383 | 835 | 1 | 81 | 194
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 庞家窑村 | 庞家窑村 人居环境整治项目 | 新建 | 庞家窑村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内主干道17000平方米 | 180 | 180 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 196 | 411 | 1 | 81 | 158
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 前井沟村 | 前井沟村 人居环境整治项目 | 新建 | 前井沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内道路3000平方米 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 447 | 942 | 1 | 72 | 143
30 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 新荣镇 | 前井沟村 | 前井沟村肉鸡养殖项目 | 新建 | 前井沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 占地7亩，建设1800平米厂房，5万只肉鸡养殖设备，建设锅炉房，出粪设备，厂区硬化及水电 | 200 | 200 | 0 | 通过建设投机养殖场提升集体经济收益 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 447 | 942 | 1 | 72 | 143
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 张布袋沟村 | 张布袋沟村 人居环境整治项目 | 新建 | 张布袋沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内道路3000平方米 | 30 | 30 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 298 | 640 | 1 | 88 | 228
32 | 产业发展 | 烘干储存项目 | 农产品仓储烘干储存基础设施建设 | 新荣镇 | 张布袋沟村 | 张布袋沟村粮食烘干站项目 | 新建 | 张布袋沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 建设粮食烘干站用于烘干储存粮食 | 100 | 100 | 0 | 通过建设粮食烘干站提升集体经济收入 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 298 | 640 | 1 | 88 | 228
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 外场沟村 | 外场沟村 人居环境整治项目 | 新建 | 外场沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化巷道6000平方米 | 60 | 60 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 454 | 923 | 1 | 148 | 303
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 畔沟村 | 畔沟村人居环境整治项目 | 新建 | 畔沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内道路2500平方米 | 30 | 30 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 410 | 859 | 1 | 76 | 210
35 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 新荣镇 | 畔沟村 | 畔沟村光伏项目 | 新建 | 畔沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 建设100kw光伏电站 | 30 | 30 | 0 | 通过建设光伏电站，提升集体经济收益 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 410 | 859 | 1 | 76 | 210
36 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 新荣镇 | 安乐庄村 | 安乐庄村光伏项目 | 新建 | 安乐庄村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 建设100kw光伏电站 | 30 | 30 | 0 | 通过建设光伏电站，提升集体经济收益 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 653 | 1500 | 1 | 75 | 131
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 新荣镇 | 安乐庄村 | 安乐庄新建农业配套设施项目 | 新建 | 安乐庄村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 新建农业配套设施 | 200 | 200 | 0 | 通过建设农业配套设施提升集体经济收益 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 653 | 1500 | 1 | 75 | 131
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 安乐庄村 | 安乐庄村人居环境整治项目 | 新建 | 安乐庄村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内道路4000平方米 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 653 | 1500 | 1 | 75 | 131
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新荣镇 | 下甘沟村 | 下甘沟村人居环境整治项目 | 新建 | 下甘沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 硬化村内道路8200平方米 | 100 | 100 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 302 | 610 | 1 | 81 | 178
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 新荣镇 | 下甘沟村 | 下甘沟村新建农业设施配套项目 | 新建 | 下甘沟村 | 2026-04-01 | 2025年6月 | 新荣镇 | 新荣镇景星楠 | 新建农业配套设施 | 60 | 60 | 0 | 通过建设农业配套设施提升集体经济收益 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 302 | 610 | 1 | 81 | 178
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 安乐庄村 | 新荣镇安乐庄村农村集中供水改造工程 | 新建 | 安乐庄村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池1座；铺设输配水管网等相关设施 | 260 | 260 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 512 | 999 |  | 73 | 128
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 胡家窑村 | 堡子湾乡胡家窑村农村集中供水改造工程 | 新建 | 胡家窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池1座；铺设输配水管网等相关设施 | 190 | 190 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 480 | 859 |  | 67 | 104
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 河东窑村 | 堡子湾乡河东窑村农村集中供水改造工程 | 新建 | 河东窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池2座；铺设输配水管网等相关设施 | 93 | 93 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 268 | 538 |  | 55 | 79
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 黑土墩村 | 堡子湾乡黑土墩村农村集中供水改造工程 | 新建 | 黑土墩村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池3座；铺设输配水管网等相关设施 | 80 | 80 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 93 | 193 |  | 29 | 61
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 镇虏村 | 西村乡镇虏村农村集中供水改造工程 | 新建 | 镇虏村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池4座；铺设输配水管网等相关设施 | 180 | 180 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 193 | 349 |  | 11 | 14
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 座堡窑村 | 郭家窑乡座堡窑村农村集中供水改造工程 | 新建 | 座堡窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池5座；铺设输配水管网等相关设施 | 220 | 220 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 152 | 315 |  | 44 | 73
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 庄窝墩村 | 郭家窑乡庄窝墩村农村集中供水改造工程 | 新建 | 庄窝墩村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池6座；铺设输配水管网等相关设施 | 270 | 270 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 201 | 400 |  | 47 | 98
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 破鲁堡乡 | 破鲁堡村 | 破鲁堡乡破鲁堡村农村集中供水改造工程 | 新建 | 破鲁堡村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 新打配套机井1眼；新建调节池7座；铺设输配水管网等相关设施 | 310 | 310 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 374 | 703 | 1 | 170 | 484
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 破鲁堡乡 | 六墩村 | 破鲁堡乡六墩村农村供水水质提升工程 | 新建 | 六墩村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 117 | 221 |  | 37 | 70
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 破鲁堡乡 | 碱滩村 | 破鲁堡乡碱滩村农村供水水质提升工程 | 新建 | 碱滩村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 40 | 120 | 1 | 131 | 304
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 二道沟村 | 郭家窑乡二道沟村农村供水水质提升工程 | 新建 | 二道沟村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 160 | 113 | 1 | 54 | 121
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 张力窑村 | 郭家窑乡张力窑村农村供水水质提升工程 | 新建 | 张力窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 90 | 186 |  | 40 | 75
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 外场沟村 | 新荣镇外场沟村农村供水水质提升工程 | 新建 | 外场沟村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 76 | 110 |  | 168 | 332
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 辛窑村 | 新荣镇辛窑村农村供水水质提升工程 | 新建 | 辛窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 124 | 231 |  | 168 | 332
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 里场沟村 | 新荣镇里场沟村农村供水水质提升工程 | 新建 | 里场沟村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 73 | 115 |  | 168 | 332
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 王堂窑村 | 新荣镇王堂窑村农村供水水质工程 | 新建 | 王堂窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 94 | 119 | 1 | 118 | 277
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 小官窑村 | 新荣镇小官窑村农村供水水质工程 | 新建 | 小官窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装反渗透水质净化设备 | 10 | 10 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 89 | 132 |  | 85 | 227
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新荣镇 | 张布袋村 | 新荣镇张布袋村农村供水水质提升工程 | 新建 | 张布袋村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 132 | 239 | 1 | 100 | 248
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 靳圪塔梁村 | 堡子湾乡靳圪塔梁村供水水质提升工程 | 新建 | 靳圪塔梁村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 106 | 319 | 1 | 15 | 24
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 拒墙村 | 堡子湾乡拒墙村农村供水水质工程 | 新建 | 拒墙村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 249 | 685 |  | 68 | 108
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 马厂村 | 堡子湾乡马厂村农村供水水质工程 | 新建 | 马厂村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 238 | 521 |  | 56 | 91
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 堡子湾乡 | 杨洲窑村 | 堡子湾乡杨洲窑村农村供水水质提升工程 | 新建 | 杨洲窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 63 | 112 | 1 | 15 | 24
63 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 堡子湾乡 | 黑土墩村 | 黑土墩村有机肥加工提升项目 | 新建 | 黑土墩村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 堡子湾乡 | 黑土墩村 刘志雨 | 占地约6000-7000㎡，新建发酵车间、陈化车间、成品库各1栋，改造原料预处理车间1栋，配套建设办公楼、变配电房及消防水池。搭建1条畜禽粪便与秸秆混合发酵的有机肥生产线，购置翻抛机、滚筒烘干机、环模制粒机、冷却器及自动打包秤等设备，涵盖发酵、粉碎、制粒、冷却全流程。建设粪污收集池、固废处理池，配套废气净化装置及污水处理系统；铺设给排水管网及供电线路。 | 300 | 300 | 0 | 增加本村村民收入。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 52 | 89 | 1 | 29 | 61
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 堡子湾乡 | 马厂村 | 马厂村人居环境提升项目 | 新建 | 马厂村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 堡子湾乡 | 马厂村 郭明娃 | 路面翻新19954平方米、新建3480平方米。 | 298.9112 | 298 | 0.9112 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 182 | 303 | 1 | 50 | 83
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 堡子湾乡 | 堡子湾村 | 堡子湾村人居环境提升项目 | 新建 | 堡子湾村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 堡子湾乡 | 堡子湾村 郭军 | 路面翻新3500平方米；林场苗圃西硬化600平方米。 | 52.48 | 52.48 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 103 | 153 | 1 | 29 | 49
66 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏 | 堡子湾乡 | 祁皇墓村 | 堡子湾乡2026年光伏发电站项目（四期） | 新建 | 祁皇墓村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 堡子湾乡 | 堡子湾乡金志伟 | 2025年在堡子湾乡建设一座装机容量达到1133千瓦的光伏电站。 | 390 | 390 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 13 | 446 | 812 | 0 | 400 | 704
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 大窑山村 | 西村乡大窑山村农村供水水质提升工程 | 新建 | 大窑山村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 44 | 132 | 1 | 32 | 67
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 白山村 | 西村乡白山村农村供水水质提升工程 | 新建 | 白山村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 56 | 163 | 1 | 32 | 67
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 李花庄村 | 西村乡李花庄村农村供水水质提升工程 | 新建 | 李花庄村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 111 | 332 | 1 | 32 | 52
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 七里村 | 西村乡七里村农村供水水质提升工程 | 新建 | 七里村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 46 | 138 | 1 | 32 | 52
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 智家堡村 | 西村乡智家堡村农村供水水质提升工程 | 新建 | 智家堡村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 191 | 362 |  | 20 | 32
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 鸡窝涧村 | 西村乡鸡窝涧村农村供水水质提升工程 | 新建 | 鸡窝涧村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 158 | 309 |  | 6 | 15
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 畅家岭村 | 西村乡畅家岭村农村供水水质提升工程 | 新建 | 畅家岭村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 65 | 195 |  | 10 | 15
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西村乡 | 碓臼沟村 | 西村乡碓臼沟村农村供水水质提升工程 | 新建 | 碓臼沟村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 49 | 148 |  | 10 | 15
75 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西村乡 | 户部村 | 西村乡户部村发展集体经济光伏电站建设项目 | 新建 | 西村乡户部村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 1、建设250kw光伏2、建设变压器 | 87 | 87 |  | 增加村集体收入，带动村民共同富裕 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 67 | 98 | 0 | 13 | 14
76 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西村乡 | 镇河堡村 | 西村乡镇河堡村发展集体经济光伏电站建设项目 | 新建 | 西村乡镇河堡村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 1、建设350kw光伏2、建设变压器 | 105 | 105 |  | 增加村集体收入，带动村民共同富裕 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 120 | 246 | 0 | 13 | 14
77 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西村乡 | 谢家场村 | 西村乡谢家场村发展集体经济光伏电站建设项目 | 新建 | 西村谢家场村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 1、建设350kw光伏2、建设变压器 | 105 | 105 |  | 增加村集体收入，带动村民共同富裕 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 109 | 180 | 0 | 33 | 68
78 | 产业发展 | 生产项目 |  | 西村乡 | 西村乡 | 西村乡农产品冷藏储存项目 | 新建 | 西村乡 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 建设冷库及购买相关设备 | 200 | 200 |  | 增加村集体收入，带动村民共同富裕 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 15 | 1709 | 3211 | 2 | 239 | 405
79 | 产业发展 | 生产项目 |  | 西村乡 | 西村 | 西村乡西村村采煤沉陷区养殖项目 | 新建 | 西村乡西村村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 建设养殖园区，并购买相关设备 | 200 | 200 |  | 增加村集体收入，带动村民共同富裕 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 218 | 417 | 0 | 14 | 18
80 | 产业发展 | 生产项目 |  | 西村乡 | 畅家岭村 | 西村乡畅家岭村发展文旅产业民宿项目 | 新建 | 西村乡畅家岭村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 1、修缮改造楼房20米×16米（320㎡）上下12间，平房（北）37米×7.5米（277.5㎡）10间，平房南30米×8米（240㎡）8间2、平整院子80㎡ | 200 | 200 |  | 增加村集体收入，带动村民共同富裕 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 86 | 132 | 0 | 10 | 15
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西村乡 | 畅家岭村 | 西村乡畅家岭村人居环境整治项目 | 新建 | 西村乡畅家岭村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 硬化主街道（西）长230米×5.7米（1311㎡），主街道（东）长230米×3.5米（805㎡），硬化公园总面积52米×62米（3224㎡），巷道硬化900米×3米（2700㎡），全村共计硬化道路8040㎡ | 98 | 98 |  | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 86 | 132 | 0 | 10 | 15
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西村乡 | 畅家岭村 | 西村乡畅家岭村碓臼沟自然村人居环境整治项目 | 新建 | 西村乡畅家岭村碓臼沟自然村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 硬化巷道5500㎡，便道砖700平米，边坡整治500，及路牙面包砖 | 98 | 98 |  | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户。 | 1 | 40 | 56 | 0 | 2 | 2
83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西村乡 | 畅家岭村 | 西村乡畅家岭村碓臼沟自然村饮水安全项目 | 新建 | 西村乡畅家岭村碓臼沟自然村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 上水管铺设1200米，巷道下水管道2000米，新建水房一间，15kw水泵1个 | 60 | 60 |  | 保障村民饮水安全 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户 | 1 | 40 | 56 | 0 | 2 | 2
84 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西村乡 | 大小窑山村 | 西村乡大小窑山村人居环境整治项目 | 新建 | 西村乡大小窑山村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 铺设水泥路4000平米，面包砖2800平米 | 70 | 70 |  | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户 | 1 | 123 | 230 | 1 | 31 | 65
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西村乡 | 东村 | 西村乡东村人居环境整治项目 | 新建 | 西村乡东村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 进村村路6米×480米（2880㎡）村东路4米×300米（1200㎡），村东巷道3米×300米（900㎡），村西路4米×300米（1200㎡），村西巷3米×300米（900㎡），村委会门口主干道6米×200米（1200㎡），村委会门前巷道4米×160米（640㎡）共计9条5760㎡。全村共计硬化道路14040平方米 | 180 | 180 |  | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户 | 1 | 96 | 177 | 0 | 1 | 1
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西村乡 | 户部村 | 西村乡户部村人居环境整治项目 | 新建 | 西村乡户部村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 西村乡 | 西村乡 耿辉 | 硬化主干道4米×2000米（8000㎡），巷道3米×500米（1500㎡），全村共计硬化道路9500平方米 | 126 | 126 |  | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 在项目实施过程中，用工优先考虑本地村民，特别是脱贫户及监测户 | 1 | 67 | 98 | 0 | 13 | 14
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 元营村 | 郭家窑乡元营村农村供水水质提升工程 | 新建 | 元营村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 144 | 311
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 助马村 | 郭家窑乡助马村农村供水水质提升工程 | 新建 | 助马村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 225 | 425
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 郭家窑乡 | 二队地村 | 郭家窑乡二队地村人居环境整治项目 | 新建 | 二队地村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 二队地村民委会 | 二队地村民委会 康佳乐 | 1.拆除翻浆路面700米。 2.硬化村内主街道2800平方米（水泥厚度15公分）。 | 30 | 30 | 0 | 改善人居环境。 | 可提供就业岗位 | 1 | 126 | 273 | 1 | 20 | 46
90 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站项目 | 郭家窑乡 | 芦家窑村 | 郭家窑乡芦家窑村光伏发电产业项目 | 新建 | 芦家窑村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 芦家窑村民委会 | 芦家窑村民委会 王桃桃 | 芦家窑村利用现有村东北角林地，安装750KW光伏发电站及配套设施。 | 300 | 300 | 0 | 光伏发电站投入运营，增加村集体收入。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 375 | 832 | 1 | 97 | 201
91 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 郭家窑乡 | 元营村 | 郭家窑乡元营村人居环境整治项目 | 新建 | 元营村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 元营村民委会 | 元营村民委会 刘红有 | 1、主街道铺沥青10000平方米 2、更换人畜吃水主管道1500米 | 100 | 100 | 0 | 改善人居环境。 | 可提供就业岗位 | 1 | 213 | 492 | 1 | 25 | 31
92 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 郭家窑乡 | 张力窑村 | 郭家窑乡张力窑村人居环境整治项目 | 新建 | 张力窑村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 张力窑村民委会 | 张力窑村民委会 王世文 | 1、硬化村内巷道5000平方米 2、维修安装路灯30盏 | 100 | 100 | 0 | 改善人居环境。 | 可提供就业岗位 | 1 | 181 | 387 | 1 | 35 | 76
93 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 郭家窑乡 | 菜园沟村 | 郭家窑乡菜园沟村人居环境整治项目 | 新建 | 菜园沟村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 菜园沟村村民委会 | 菜园村民委会 李俊 | 硬化村内5条街巷路面5000平米，投资约50万元； | 50 | 50 | 0 | 改善人居环境。 | 可提供就业岗位 | 1 | 162 | 358 | 1 | 41 | 101
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 郭家窑乡 | 贾家屯村 | 郭家窑乡贾家屯村人居环境整治项目 | 新建 | 贾家屯村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 贾家屯村民委会 | 贾家屯村民委会 赵贵龙 | 硬化村内8条街巷路面2000平米，投资约20万元； | 20 | 20 | 0 | 改善人居环境。 | 可提供就业岗位 | 1 | 124 | 249 | 1 | 30 | 62
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 助马堡村 | 郭家窑乡助马堡村人畜吃水工程项目 | 新建 | 助马堡村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 助马堡村民委会 | 助马堡村民委会 陈建峰 | 1、新修水塔一座，投资约85万元； 2、重新铺设水主管道5000米，投资约50万元； 3、新建旱井200个，投资约20万元； | 155 | 155 | 0 | 改善村民的吃水问题。 | 可提供就业岗位 | 1 | 580 | 1189 | 1 | 97 | 150
96 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 郭家窑乡 | 北温窑村 | 郭家窑乡北温窑村人居环境整治项目 | 新建 | 北温窑村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 北温窑村民委会 | 北温窑村民委会 冯冀官 | 1、主街道铺沥青10000平方米 | 100 | 100 | 0 | 改善人居环境。 | 可提供就业岗位 | 1 | 180 | 414 | 1 | 40 | 66
97 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 郭家窑乡 | 郭家窑村 | 郭家窑乡发展壮大集体经济项目（郭家窑乡蛋鸡养殖项目） | 新建 | 郭家窑村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 菜园沟村民委会 贾家屯村民委会 元营村民委会 庄窝墩村民委会 半坡店村民委会 | 菜园沟村民委会 李俊 贾家屯村民委会 赵贵龙 元营村民委会 刘红有 庄窝墩村民委会 冯存在 半坡店村民委会 徐二旺 | 为发展壮大菜园沟村、贾家屯村、元营村、庄窝墩村、半坡店村五个村村集体经济，每个村将50万元投资于利国种鸡场进行蛋鸡养殖项目，合同期三年到期后选择续签合同或者资金归还村集体。 | 250 | 250 | 0 | 壮大村集体经济，发展小型公益事业。 | 可提供就业岗位 | 5 | 1100 | 2420 | 5 | 186 | 374
98 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 郭家窑乡 | 谢家场村 | 郭家窑乡发展壮大集体经济项目（（马铃薯加工项目）） | 新建 | 谢家场村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 张力窑村民委会 东张士窑村民委会 东胜庄村民委会 | 张力窑村民委会 王世文 东张士窑村民委会 曹果峰 东胜庄村民委会 武文涛 | 为发展壮大张力窑村、东张士窑村、东胜庄村三个村村集体经济，每个村将100万元投资于新荣区华进薯业有限责任公司进行马铃薯加工项目，合同期三年到期后选择续签合同或者资金归还村集体。 | 300 | 300 | 0 | 壮大村集体经济，发展小型公益事业。 | 可提供就业岗位 | 3 | 790 | 1742 | 3 | 182 | 372
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 破鲁堡乡 | 裴家窑村 | 破鲁堡乡裴家窑村农村供水水质提升工程 | 新建 | 裴家窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 | 0 | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 | 强化农村用水保障 | 1 | 228 | 327
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 古店镇 | 赵家窑 | 赵家窑村人居环境整治项目 | 新建 | 赵家窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 古店镇 | 赵家窑村李建华 | 村西至水库路面硬化长500米*5米，村内三条小巷硬化200米*3米 | 300 | 300 | 0 | 改善村民生活条件、提升农村生态环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 216 | 402 | 1 | 100 | 185
101 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 古店镇 | 北榆涧 | 北榆涧村光伏电站项目 | 新建 | 北榆涧村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 古店镇 | 北榆涧村李燕 | 装机容量167kw | 70 | 70 | 0 | 增加村集体收入 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 256 | 526 | 1 | 134 | 261
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 古店镇 | 北榆涧 | 北榆涧村人畜饮水项目 | 新建 | 北榆涧村 | 2026-05-01 | 2026-10-02 | 古店镇 | 北榆涧村李燕 | 新打机井一眼、水塔一座、配电设施（安装变压器线路等设施）、饮水管道约1500米 | 230 | 230 | 0 | 完善供水设施、保障水质安全，解决村民及牲畜饮水需求，改善生产生活条件，助力乡村振兴。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是脱贫户。 | 1 | 256 | 526 | 1 | 134 | 261
103 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古店镇 | 古店村 | 古店村人居环境整治项目(西侧） | 新建 | 古店村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 古店镇 | 古店村 冯武 | 1.面包砖硬化385米*20米 2.水泥硬化595米*25米 3.地下污水管线整修使用直径1米*6米企口水泥管164根 4.绿化种植4米油松500棵 5.安装太阳能路灯10盏 6.柏油铺设240米*50米 | 494 | 494 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 1471 | 3296 | 0 | 3 | 3
104 | 产业发展 | 生产项目 | 经济产业发展 | 古店镇 | 古店村 | 古店村粮油农贸市场 | 新建 | 古店村 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 古店镇 | 古店村 冯武 | 1、建10000平米库房 2、建1000平米商铺 | 5000 | 3000 | 2000 | 促进农民增收就业 带动当地经济发展 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 1471 | 3296 | 0 | 3 | 3
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 古店镇 | 古店村 | 古店村人居环境整治项目(村内） | 续建 | 古店村 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 古店镇 | 古店村 冯武 | 沥青铺设900米*6米，下水管道铺设900米，路两侧铺设面包砖共900米*5米及其他配套 | 130 | 130 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 1471 | 3296 | 0 | 3 | 3
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 古店镇 | 北羊坊村 | 北羊坊村人居环境整治项目 | 新建 | 北羊坊村 | 2026-05-03 | 2026-07-01 | 古店镇 | 北羊坊村刘阳 | 主街道铺油硬化长1公里，平均宽4.5米 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 220 | 401 | 0 | 2 | 4
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 古店镇 | 北羊坊村 | 北羊坊村水质提升工程工程 | 新建 | 北羊坊村 | 2026-05-03 | 2026-07-01 | 古店镇 | 北羊坊村刘阳 | 更换村吃水管道2000米 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 220 | 401 | 0 | 2 | 4
108 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 古店镇 | 北羊坊村 | 北羊坊村光伏电站项目 | 新建 | 北羊坊村 | 2026-05-03 | 2026-07-01 | 古店镇 | 北羊坊村刘阳 | 装机容量500kw | 150 | 150 | 0 | 增加村集体收入 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 220 | 401 | 0 | 2 | 4
109 | 产业发展 | 生产项目 | 经济产业发展 | 古店镇 | 北羊坊村 | 北羊坊村后湾经济林项目 | 新建 | 北羊坊村 | 2026-04-03 | 2026-06-01 | 古店镇 | 北羊坊村刘阳 | 平整土地20亩，种植香妃苹果、秋月梨等经济林50亩、配置浇灌、围挡等设施 | 80 | 80 | 0 | 增加村集体收入 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 220 | 401 | 0 | 2 | 4
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 古店镇 | 北宋庄村 | 北宋庄村污水整治项目 | 新建 | 北宋庄村 | 2026年5月 | 2026年11月 | 古店镇 | 北宋庄村 任顺 | 大西坡主要街道下水长度为1200米，工程预算200万元， | 200 | 200 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 425 | 784 | 0 | 12 | 24
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村道路建设 | 古店镇 | 北宋庄村 | 北宋庄村人居环境整治项目 | 新建 | 北宋庄村 | 2026年5月 | 2026年11月 | 古店镇 | 北宋庄村 任顺 | 计划修设水泥道路1公里，及配套设施，总计100万元 | 100 | 100 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 425 | 784 | 0 | 12 | 24
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 古店镇 | 北宋庄村 | 北宋庄村农田灌溉（包括深水井）工程项目 | 新建 | 北宋庄村 | 2026年5月 | 2026年11月 | 古店镇 | 北宋庄村 任顺 | 打深水井一眼，并配套灌溉设施，灌溉农田500亩。总计50万元 | 50 | 50 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 425 | 784 | 0 | 12 | 24
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 古店镇 | 圣水沟村 | 圣水沟村村污水整治项目 | 新建 | 圣水沟村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 古店镇 | 圣水沟村杨建英 | 铺设排水管道3千米 | 180 | 180 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 491 | 957 | 0 | 5 | 14
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 古店镇 | 圣水沟村 | 圣水沟村水质提升工程工程 | 新建 | 圣水沟村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 古店镇 | 圣水沟村杨建英 | 更换村内供水主管道（2千米）及水泵线缆 | 30 | 30 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量及饮水安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 491 | 957 | 0 | 5 | 14
115 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村道路建设 | 古店镇 | 圣水沟村 | 圣水沟村 人居环境整治项目 | 新建 | 圣水沟村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 古店镇 | 圣水沟村杨建英 | 硬化环村道路3千米 | 100 | 100 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。提高出行质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 491 | 957 | 0 | 5 | 14
116 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 古店镇 | 山底村 | 古店镇山底村旧村污水配套项目 | 新建 | 山底村 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 古店镇 | 山底村 韩喜 | 2个100吨污水罐、周边硬化 | 20 | 20 | 0 | 完善基础设施建设，改善山底村人居环境 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 395 | 784 | 0 | 24 | 45
117 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 古店镇 | 山底村 | 山底村养鸡场建设项目 | 新建 | 山底村 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 古店镇 | 山底村 韩喜 | 年养殖规模为100000只蛋鸡的车间及配套设施 | 495 | 495 | 0 | 发展集体经济、带动农户种植业 | 解决本村闲散劳动力就业问题，可为直接为本村10名-20名劳动力提供就业 | 1 | 395 | 784 | 0 | 24 | 45
118 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 古店镇 | 山底村 | 山底村养猪场建设项目 | 新建 | 山底村 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 古店镇 | 山底村 韩喜 | 年养殖规模为5000头猪的车间及配套设施 | 480 | 480 | 0 | 发展集体经济、带动农户参与 | 解决村民就业，增加农民收入，促进农村经济快速发展。 | 1 | 395 | 784 | 0 | 24 | 45
119 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 古店镇 | 山底村 | 山底村农产品冷藏库建设项目 | 新建 | 山底村 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | 古店镇 | 山底村 韩喜 | 面积为500平方米，容量为2000立方米 | 125 | 125 | 0 | 保鲜库建成后可有效解决储存难问题，大大提高储存周期，大量农产品可以入库存放再销售 | 解决本村闲散劳动力就业问题 | 1 | 395 | 784 | 0 | 24 | 45
120 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古店镇 | 山底村 | 古店镇山底村休闲民宿二期项目 | 新建 | 山底村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 古店镇 | 山底村 韩喜 | 建设安装工程费用 | 220 | 220 | 0 | 与乡村景色、产业相融合，打造住宿+体验 | 优先吸纳本地村民就业，优先采购本地蔬菜、畜禽，增加村集体收入 | 1 | 395 | 784 | 0 | 24 | 45
121 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 古店镇 | 山底村 | 山底村生态养殖种植项目 | 新建 | 山底村 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 古店镇 | 山底村 韩喜 | 10个600平米养殖种植蔬菜大棚 | 320 | 320 | 0 | 与住宿产业+体验绿色农业相结合 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 395 | 784 | 0 | 24 | 45
122 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水处理 | 古店镇 | 马站村 | 马站村 人居环境整治项目（管道更换） | 新建 | 马站村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 古店镇 | 马站村 王平 | 全村污水及引水管道更换3800米，三线整治3300米 | 600 | 600 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民。 | 1 | 1003 | 2196 | 0 | 4 | 4
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村道路建设 | 古店镇 | 马站村 | 马站村 人居环境整治项目（硬化） | 新建 | 马站村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 古店镇 | 马站村 王平 | 全村街道小巷道路硬化6000米 | 600 | 600 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民。 | 1 | 1003 | 2196 | 0 | 4 | 4
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 破鲁堡乡 | 六墩村 | 六墩村 人居环境整治项目 | 新建 | 六墩村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 六墩村 | 高志刚 | 1、道路硬化8000平方米。 2、安装太阳能路灯30盏路灯。 3、拆除残垣断壁及新建安全围墙1000平方米。 | 100 | 100 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 193 | 397 | 1 | 30 | 61
125 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 破鲁堡乡 | 黄土口村 | 黄土口村 过水路面改造项目 | 新建 | 黄土口村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 黄土口村 | 赵得宝 | 1、新修过水路面一条（包括进口段、控制段、下游扩散段、下游衔接段） 2、修建围堰及道路与田间道路衔接1处 | 104 | 104 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 338 | 713 | 1 | 98 | 218
126 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 破鲁堡乡 | 裴家窑村 | 裴家窑村 人居环境整治项目 | 新建 | 裴家窑村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 裴家窑村 | 王美丽 | 1、刘家窑村民门口下水250米，下水井10口。 2、安装太阳能路灯110盏。 3、裴家窑村南街道硬化4000平方米。 | 83 | 83 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 320 | 688 | 1 | 43 | 78
127 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 破鲁堡乡 | 水深塘村 | 水深塘村 人居环境整治项目 | 新建 | 水深塘村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 水深塘村 | 李晓飞 | 1、硬化村委会门前西村民街道5条，合计2100平方米。 2、鱼塘附近道路水泥硬化320平方米。 | 27 | 27 | 0 | 改善农村人居环境，全面提升农村人居环境质量。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 171 | 360 | 1 | 37 | 87
128 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 破鲁堡乡 | 水深塘村 | 水深塘村 水库加固项目 | 新建 | 水深塘村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 水深塘村 | 李晓飞 | 1、水库新建水泥石头坝，长660米，高3.2米，宽1.5米。 2、水库新建水泥石头坝，长480米，高2.8米宽1.2米。 | 220 | 220 | 0 | 改善水库安全 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 171 | 360 | 1 | 37 | 87
129 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 破鲁堡乡 | 彭家场村 | 彭家场村 光伏电站项目 | 新建 | 彭家场村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 彭家场村 | 苏振华 | 新建666.8千瓦光伏电站一座 | 200 | 200 | 0 | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 182 | 356 | 1 | 37 | 59
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 破鲁堡乡 | 施家洼村 | 施家洼村 粮食烘干储存项目 | 新建 | 施家洼村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 施家洼村 | 刘治城 | 1、硬化场地5000平方米，新建场地围墙300米。 2、新建粮棚1000平方米。 3、新建烘干车间300平方米。 4、购置烘干机、风选机、安装除尘系统、输送系统。 5、电路改造及安装配套设施。 | 260 | 260 | 0 | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 263 | 557 | 1 | 37 | 63
131 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 破鲁堡乡 | 上深涧村 | 上深涧村 肉鸡养殖扩建项目 | 扩建 | 上深涧村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 上深涧村 | 杨永 | 新建可养殖30000羽鸡苗的鸡舍一座，购置鸡笼。 | 200 | 200 | 0 | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。 | 在项目实施过程中，用工时优先用本地村民，特别是贫困户。 | 1 | 1802 | 3198 | 1 | 72 | 136
132 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 破鲁堡乡 | 王屯村 | 王屯村 光伏电站项目 | 新建 | 王屯村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 王屯村 | 郭新龙 | 新建166.7千瓦光伏电站一座 | 50 | 50 | 0 | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 229 | 468 | 1 | 38 | 65
133 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 破鲁堡乡 | 施家洼村 | 施家洼村 光伏电站项目 | 新建 | 施家洼村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 施家洼村 | 刘治城 | 新建166.7千瓦光伏电站一座 | 50 | 50 | 0 | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 263 | 557 | 1 | 37 | 63
134 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 破鲁堡乡 | 山前庄村 | 山前庄村 光伏电站项目 | 新建 | 山前庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 山前庄村 | 佘尚楠 | 新建166.7千瓦光伏电站一座 | 50 | 50 | 0 | （1）项目基础运维及服务可聘用帮扶对象或周边村民，带动就业，进一步实现光伏帮扶项目帮扶成果。 （2）可以有效巩固脱贫攻坚成果，推动能源发展与乡村振兴有效衔接。 （3）可达到充分利用可再生能源节约不可再生化石资源的目的。 | 发电收入进账后，主要用于脱贫群众公益性岗位、村内小型公益事业和奖励补助。 | 1 | 242 | 529 | 1 | 58 | 107
135 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 破鲁堡乡 | 火石沟村 | 破鲁堡乡火石沟村设施农业项目 | 扩建 | 火石沟村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 火石沟村 | 李建军 | 1、日光温室：新建跨度13、5m日光温室大棚10座，长80米，总建筑面积10800㎡，购置水肥、雾肥一体化设备、添置保温棉被及配套设施。 2、大门及围网：新建铁艺大门1座，场地四周配套围网740m。 3、室外工程：园区中间新建6m宽机耕道一条220m、园区两侧新建3m宽便道2条440m，并配套相应外网水电。 | 500 | 500 | 0 | 通过项目实施使村民增收，带动村内剩余劳动力就业。 | 项目年收益预计为30万元，优先使用本乡脱贫劳动力 ，切实增强脱贫群众的获得感幸福感。 | 1 | 604 | 1269 | 1 | 107 | 207
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 二队地村 | 郭家窑乡二队地村农村供水水质提升工程 | 新建 | 二队地村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 |  | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 |  | 1 | 68 | 158 | 1 | 22 | 50
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 郭家窑乡 | 东张士窑村 | 郭家窑乡东张士窑村农村供水水质提升工程 | 新建 | 东张士窑村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 区水务局 | 区水务局李宇 | 安装次氯酸钠水质消毒设备 | 4 | 4 |  | 改善农村饮用水环境，保障村民饮水安全 |  | 1 | 131 | 266 |  | 83 | 173
138 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新荣区 | 新荣区 | 2026年新荣区脱贫人口外出务工交通补贴项目 | 新建 | 新荣区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 区乡村振兴发展中心 | 区乡村振兴发展中心王哲峰 | 计划对跨省务工的脱贫人口（含监测对象）每人不超过1500元给予一次性交通补助、对省内区外务工的脱贫人口（含监测对象）每人不超过600元给予一次性交通补助。 | 230 | 230 |  | 帮助有上学子女的脱贫家庭减轻负担。 | 进一步增加贫困人口收入。
139 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新荣区 | 新荣区 | 2026年新荣区稳岗就业补贴项目 | 新建 | 新荣区 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 区乡村振兴发展中心 | 区乡村振兴发展中心王哲峰 | 计划对脱贫人口（含监测对象）稳定就业满6个月以上的，按1200元/人的标准给予就业奖补。 | 170 | 170 |  | 鼓励促进具有劳动能力的脱贫人口（含监测对象）外出务工。 | 鼓励脱贫人口（含监测对象）外出务工，稳定增加工资性收入，减轻外出就业脱贫人口交通负担。 |  |  | 2200 |  |  | 2200
140 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新荣区 | 新荣区 | 2026年新荣区教育帮扶、雨露计划项目 | 新建 | 新荣区 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 区乡村振兴发展中心 | 区乡村振兴发展中心王哲峰 | 就读中职、高职（ 专）、技工学校（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习) 中的脱贫家庭子女，按学制每生每年给予3000 元补助。 脱贫家庭本科大学新生一次性补助5000元。 | 100 | 100 |  | 鼓励促进具有劳动能力的脱贫人口（含监测对象）外出务工，促进脱贫人口稳岗就业。 | 鼓励脱贫人口（含监测对象）外出务工，稳定增加工资性收入。 |  |  | 2800 |  |  | 2800