## Sheet1
2024年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况的公告
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位 | 主要建设任务 | 衔接资金投入金额 | 项目进度
1 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区破鲁堡乡破鲁堡村西梅种植园配套灌溉项目（省第一批） | 破鲁堡村 | 破鲁堡乡 | 1、安装100KW变压器1台，高压电源由破鲁村到西梅产业园，架高压电线、安装电杆等 2、水井及泵房建设。打190米自备井一口 万元;搭建井房一座，铺设井房到箱电的直埋铠装电缆两条 3、园内管道铺设。每口井的管道铺设及覆盖园区内支线管道的铺设 | 100 | 完成
2 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区破鲁堡乡东旺庄村设施农业（蔬菜大棚）项目（区级） | 东旺庄村 | 破鲁堡乡 | 本项目占地48.46亩，具体内容如下： （1）日光温室：新建跨度13.5m日光温室大棚10座，长80米，总建筑面积10800m2，购置水肥、雾肥一体化设备、添置保温棉被及配套设施； （2）大门及围网：新建铁艺大门1座，场地四周配套围网740m； （3）室外工程：园区中间新建6m宽机耕道一条220m、园区两侧新建3m宽便道2条440m，并配套相应外网水电； | 496.486 | 未完成
3 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区农业产业化龙头企业建设项目（区级） | 新荣区 | 区农业农村局 | 扶持4家农业产业化龙头企业技术改造升级 | 150 | 完成
4 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区西村乡新站村经济林管护灌溉配套项目（市级） | 新站村 | 西村乡 | 1、建设蓄水池五个 2、安装水泵2个 3、铺设200亩西梅田间滴灌管道 | 39.6 | 完成
5 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区发展壮大村集体经济（马铃薯加工补贴项目）（区级） | 华进薯业 | 破鲁堡乡 | 1、25 吨反渗透水处理设备 2、新建水处理车间40平方米 3、全自动淀粉包装机和机器人码垛 4、马铃薯淀粉自动提取控制系统 5、修缮原料池2600平方米、马铃薯筛选机设备、 输送带 200米 6、修缮原料库1000平方米 7、变压器增容 230KW | 450 | 完成
6 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇经济林管护补贴项目(区级） | 新荣镇 | 新荣镇 | 经济林日常维护洒水、施肥、育苗等 | 25 | 完成
7 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区绿色小杂粮种植补贴项目（省第一批） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为1950户补贴有机绿色肥料 | 100 | 完成
8 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区郭家窑乡座堡窑村经济林管护补贴项目（市级） | 座堡窑村 | 郭家窑乡 | 1、苗木浇水养护； 2、苗木施肥、锄草； 3、苗木病虫害防治； 4、死树更换、补种； | 8 | 完成
9 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区郭家窑乡芦家窑村特色种植配套农机设备及经济林管护补贴项目（区级） | 芦家窑村 | 郭家窑乡 | 1、苗木浇水养护，3次； 2、苗木施肥1次； 3、苗木病虫害防治3次； 4、枯死苗木清理； 5、林地锄草4次； 6、1台型号:M2404一7RP1四驱四代拖拉机 | 61.8 | 完成
10 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区花园屯镇经济林种植补贴项目（区级） | 花园屯镇 | 花园屯镇 | 经济林日常维护洒水、施肥、育苗等 | 25 | 完成
11 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区市级领导联系村帮扶项目（下甘沟村）（市级） | 下甘沟村 | 新荣镇 | 深水井水泵及相关配套设备和电线、建水泵房 | 12.3 | 完成
12 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇下甘沟村水浇地配套电力设施项目（市级第二批） | 下甘沟村 | 新荣镇 | 铺设低压电缆4100米，安装低压电缆分支箱16台。 | 20 | 完成
13 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区郭家窑乡芦家窑村规模种植产业配套水利设施项目（市级第二批） | 芦家窑村 | 郭家窑乡 | 1、挖沟槽土方4100m； 2、灌溉管道检修井及排气4座（200mm砂垫层）； 3、饮水管道检修3座（200mm砂垫层）； 4、室外塑料排水管（粘接）公称外径10m; | 50 | 完成
14 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇安乐庄村设施农业配套用电项目（省第一二批、市第一批、区级） | 安乐庄村 | 新荣镇 | 农业大棚设施配套用电及附属电力基础设施等 | 290 | 完成
15 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区花园屯镇马庄村经济林第二年经济林管护补贴项目（市级） | 马庄村 | 花园屯镇 | 经济林日常维护洒水、施肥、育苗等 | 28 | 完成
16 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区高标准农田配套项目（市级） | 新荣区 | 区农业农村局 | 2024年度新建改造高标准农田5000亩，2023年度改造提升高标准农田3580亩 | 33 | 完成
17 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区有机旱作节水滴灌项目（市级） | 新荣区 | 区农业农村局 | 实施有机旱作节水灌溉2万亩 | 160 | 完成
18 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区一喷多促项目（市级第三批） | 新荣区 | 区农业农村局 | 实施一喷多促848亩 | 2.7735 | 完成
19 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区发展壮大村集体经济（蛋鸡养殖项目）（市级） | 新荣区利国种鸡场 | 郭家窑乡 | 1.层叠式鸡笼420组 2.自动除粪设备10套 3.自动捡蛋设备10台 4.自动通风系统18台 5.卧式自动上料机10台 6.自动饮水设备10套 7.自动消毒设备2套 | 250 | 完成
20 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区畜牧产业标杆园区建设项目（区级） | 新荣区 | 区农业农村局 | 建设2个畜牧标杆企业，提升改造16个畜禽养殖场标准化建设 | 200 | 完成
21 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣区疫病防控项目（市级第三批） | 新荣区 | 区农业农村局 | 购买第三方服务开展全区动物防疫服务工作 | 75.9065 | 完成
22 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇庞家窑村林下经济散养鸡扩建项目（区级） | 庞家窑村 | 新荣镇 | 购买鸡苗等养殖场基础设施建设 | 23 | 完成
23 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区花园屯镇西寺村光伏发电产业项目（市级第一批、第二批） | 西寺村 | 花园屯镇 | 720KW光伏发电站一座，400KV升压变台一座及配套1千米的10KV线路一套。 | 300 | 完成
24 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区西村乡镇虏堡村光伏电站项目（区级） | 镇虏堡村 | 西村乡 | 利用村委会屋顶，建设140千瓦光伏发电。 | 50 | 完成
25 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区西村乡大小窑山村光伏电站项目（省级第二批、区级） | 大小窑山村 | 西村乡 | 利用村委会屋顶，建设110千瓦光伏发电。 | 40 | 完成
26 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区堡子湾乡光伏电站项目（省第一批） | 堡子湾乡 | 堡子湾乡 | 1、光伏组件拟选用单晶硅太阳能组件420 千瓦。 2、逆变器拟选用组串式1台500KW逆变器或2台250KW逆变器。 3、光伏支架选用镀锌型材保证电站20-25年以上可靠使用。 4、基础使用 C20混凝土浇筑，基础深不低于 0.8m。 | 210 | 完成
27 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区堡子湾乡祁皇墓村光伏发电产业项目（市级第一批） | 祁皇墓村 | 堡子湾乡 | 利用旧石墨一厂厂房、院落、办公区域、荒坡等共计823平方米，安装400KW光伏发电站。 其中: 1、光伏组件拟选用单晶转换效率不得低于18%太阳能组件400千瓦（单块容量540规格以上，约740块）。 2、逆变器拟选用国内一线品牌（固德威）4台100KW。 3、光伏支架选用镀锌材料保证电站20-25年以上可靠使用。 4、基础使用C20及以上混凝土浇筑，基础深不低于0.8m。 5、平整场地823平方米（施工场地位于旧石墨一厂厂址附近山顶，地势起伏较大，坡度较陡，施工难度大）。 6、安装总容量650KV变压器(400KV1台，250KV1台）。 7、架设从光伏电站到并网接入点的JKLYJ-120绝缘电缆1000米。 | 190 | 完成
28 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区市级领导联系村帮扶项目（得胜堡村）（市级） | 得胜堡村 | 堡子湾乡 | 利用旧石墨一厂厂址屋顶及院落面积，安装 28.83KW分布式光伏发电。 | 12.4 | 完成
29 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区花园屯镇三百户村光伏发电产业项目（市级第二批） | 三百户营村 | 花园屯镇 | 建设300KW光伏发电站一座。 | 115 | 完成
30 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇鲁家沟村光伏发电产业项目（市第二批、区级） | 鲁家沟村 | 新荣镇 | 旧学校屋顶新建集体光伏电站规模230千瓦，其中，550w双面光伏板418块，逆变器2台，钢架、闸箱、电缆、开关等相关配套设施。 | 90 | 完成
31 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇李大头窑村光伏电站项目（省级第二批） | 李大头窑村 | 新荣镇 | 新建光伏电站一座 | 40 | 完成
32 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区破鲁堡乡裴家窑村光伏电站项目（省第一批） | 裴家窑村 | 破鲁堡乡 | 1、光伏组件 2、支架 3、逆变器 4、电线电缆、及并网配套接入系统 | 50 | 完成
33 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区新荣镇外场沟村光伏电站项目（省第一批） | 外场沟村 | 新荣镇 | 选址在外场沟村辛窑自然村委会屋屋顶新建集体光伏电站一座，规模 125 千瓦 | 50 | 完成
34 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_生产项目_2024年新荣区花园屯乡姜庄村光伏发电产业项目（市级第一批、第二批） | 姜庄村 | 花园屯镇 | 建设260KW光伏发电站一座。 | 100 | 完成
35 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_加工流通项目_2024年新荣区郭家窑乡芦家窑村小杂粮加工仓储冷链配套项目（市第二批、区级） | 芦家窑村 | 郭家窑乡 | 1、冷库一座（长48.8m×宽20.2m×高8m=7886.08m³）； 2、场地平整、夯实； 3、基础槽长48.8米(深度2.3米，宽度1.5米)； 4、大开挖基础（挖3.4米深、换填碎石基础1米，打10公分混凝土垫层、60公分高条形基础）； 5、回填土方，砌外墙挡土墙2.9米，钢柱500×500×1.6； 6、做地面10公分厚，10公分挤塑板。 | 300 | 完成
36 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_加工流通项目_2024年新荣区破鲁堡乡水深塘村小杂粮加工项目（市级第三批） | 水深塘村 | 破鲁堡乡 | 1、新建房屋两间，共计100平方米。 2、购置磨面机、剥米机、筛沙机、锥心磨、炒粮机。 3、架设电线120米。 | 10 | 完成
37 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_配套设施项目_2024年新荣区破鲁堡八墩村规模种植灌溉配套（打井）项目（区级） | 八墩村 | 破鲁堡乡 | 1、打 60 米深井两眼 2、安装 GJ20-175水泵两台 3、安装泵管 120米 4、铺设 16 平方铜电线130米 5、安装 30W 启动柜两台 6、铺设 50 平方地线1000米 | 12 | 完成
38 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_配套设施项目_2024年新荣区新荣镇安乐庄村设施农业配套灌溉项目（省级第二批） | 安乐庄村 | 新荣镇 | 农业大棚设施配套灌溉项目，打深水井等 | 38 | 完成
39 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_配套设施项目_2024年新荣区西村乡谢家场村西梅种植园配套灌溉项目（省第一批） | 谢家场村 | 西村乡 | 1、新建100m机井及井房 2、新建输水管路1200m 3、开挖两个蓄水池，尺寸分别为5m*20m*2m 和 25m*25m*2m 4、安装变压器一台及配套线路安装 | 46 | 完成
40 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_金融保险配套项目_2024年新荣区小额信贷贴息（省第一批） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为充分满足有效信贷需求，切实推进该政策在晋实施，将根据银行申请报告按时支付所需利息。 | 170 | 完成
41 | 产业发展 | 新荣区_产业发展_高质量庭院经济_2024年新荣区庭院经济补助项目（省第二批） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 惠及2088户脱贫户（含监测对象），其中，167户脱贫户每户获得1000元；1921户脱贫户每户获得500元。 | 112.75 | 完成
42 | 就业项目 | 新荣区_就业项目_务工补助_2024年新荣区脱贫人口外出务工交通补贴项目（区级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为2188名脱贫户（含监测对象）外出务工人员发放一次性交通补助。 | 212.43 | 完成
43 | 就业项目 | 新荣区_就业项目_务工补助_2024年新荣区稳岗就业补贴项目（省第一批第二批、区级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为2890名（包含就业帮扶车间稳岗补）脱贫户（含监测对象）发放稳岗补助。 | 214.51 | 完成
44 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区花园屯乡镇川口村饮水工程项目（省级第二批） | 镇川口村 | 花园屯镇 | 镇川口村饮水配套 | 17.2725 | 完成
45 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区破鲁堡乡施家洼村饮水工程（区级） | 施家洼村 | 破鲁堡乡 | 1、新建加压泵站一座 2、相应配套配电设施 3、新建调节池一座 | 39 | 完成
46 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区西村乡谢家场村（五旗村）饮水工程项目（区级） | 谢家场村 | 西村乡 | 1、新打水井4口(175米一口)及配套井房、潜水泵等供水配电设施，闸阀井一座。 2、铺设输水管道De110管道550米、新建30m水塔1座，埋设电缆860m(动力电缆)及变压器增容。 | 85 | 完成
47 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区郭家窑乡菜园沟村饮水工程项目（区级） | 菜园沟村 | 郭家窑乡 | 1.新建机井房3m×3m； 2.新打机井400m； 3.输水工程900m； 4.100t水塔维修； 5.输变电280m； | 85 | 完成
48 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区花园屯镇姜庄村饮水安全保障项目（区级） | 姜庄村 | 花园屯镇 | 1、水塔基础开挖（30吨水塔）；2、水塔底部夯实；3、水塔底部钢筋配置；4、水塔底部砼浇注；5、塔身钢筋配置；6、塔身砼浇注；7、塔身内壁防护处理；8、塔顶现浇；9、砖砌保温墙体；10、挖埋上下水管800米；11、脚手架、安置管道；12、其他配件等。 | 25 | 完成
49 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区花园屯镇镇川堡村饮水保障项目（市级第二批） | 镇川堡村 | 花园屯镇 | 1、挖填管槽1400米；2、建检修井10个；3、管道打孔、破路；4、恢复路面，混凝土硬化路面；5、水塔铁管更换、焊接；6、购置管道及其配件；7、安装铺设管道；8、废土外运。 | 19 | 完成
50 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区古店镇北榆涧村饮水安全保障项目（市级第二批） | 北榆涧 | 古店镇 | 建设机井一眼，铺设管道，安装深井泵 | 15 | 完成
51 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年古店镇农村人居环境整治项目（千万工程）（区级） | 古店镇 | 古店镇 | 硬化村西道路1440平方米，村东安装防护护栏270米，安装水网240米，安装供暖管网240米，其他相关配套设施等 | 122 | 完成
52 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区花园屯镇谢士庄村千万工程人居环境整治项目（市级第二批） | 谢士庄村 | 花园屯镇 | 1、拆除水塔保温墙体（高3m，直径5m，砖砌）；2、清理保温墙内杂物（102立方）；3、水塔内外壁防渗处理（外壁砖砌12立方，防渗抹灰3次）；4、砖砌水塔保温层（体积107立方，基础16立方）；5、填加保温材料；6、预制水塔顶部（商砼灌注4立方）；7、清洗水塔；8、水塔外部抹灰（123平米）；9、水塔粉刷（123平米）；10、废渣外运；11、脚手架安装等；12、水塔四周散水。 | 20 | 完成
53 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区郭家窑乡人居环境整治项目（区级） | 郭家窑乡 | 郭家窑乡 | 1.杨家场村：（1）常住村民门口与主街道巷道连接，硬化面积约1800平方米；（2）技术要求，15厚米厚C25商业混凝土，10厘米厚砂砾石； 2.东胜庄村：（1）常住村民门口与主街道巷道连接，硬化面积为3米宽、700米长、15cm厚，水泥混凝土2100余平方米；（2）在南北巷道改造道路两旁安装6m高100W太阳能板路灯26根； 3.郭家窑村：（1）常住村民门口与主街道巷道连接，需拆除原有路面，面积约6000平方米，重新铺设15厘米厚水泥路。其中乡政府以西两条主路约2200平米，银行外、十字路口等零星修补约800平米，国家电网以东两条主路约2800平米，零星修补约200平米。 4.座堡窑村：（1）常住村民门口与主街道巷道连接，硬化面积2700余平方米，道路两旁铺设面包砖450平方米；（2）在改造道路两旁需安装路灯20余根； 5.东张士窑村（1）C25混凝土路面硬化15cm厚，砂卵垫层10cm厚，其中：西张士窑村南北硬化约1053平方米，大门口约39平方米，篮球场约796平方米，东张士窑新村西约378平方米，接拒门路约806平方米，共计约3072平方米。 | 200 | 完成
54 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区破鲁堡乡裴家窑村“千万工程”人居环境整治项目（市级第二批） | 裴家窑村 | 破鲁堡乡 | 1、拆除破旧危墙及新建安全墙149m*1.8m、14m*3.5m，共计317.2平方米。 2、余方弃置 | 12.5 | 完成
55 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区破鲁堡乡破鲁堡村“千万工程”农村人居环境整治项目（市级第二批） | 破鲁堡村 | 破鲁堡乡 | 1、红砖砌墙1533.7米。 2、铺面包砖533.6平米。 3、混凝土硬化路边2198平米。 4、混凝土硬化饭店门口和进小巷路口1702平米。 5、更换太阳能路灯电池及灯组120盏。 6、拆除宁静寺周边残垣断壁，拓宽路面600平方米。 | 15 | 完成
56 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区破鲁堡乡火石沟村人居环境整治项目（千万工程）（市级） | 火石沟村 | 破鲁堡乡 | 1、土方回填平整路面、安装防护木围栏及面包砖铺装。 2、安装DN500mm排水管40米。 3、拆除残垣断壁并新建安全墙体1600米、修缮危险墙体2200平方米、安装墙帽1400米、余方弃置及其余零星工程。 4、路边隔离墩3处、垃圾箱12个、木栅栏100米。 5、绿化种树约2100平方米。 6、铺面包砖1500㎡、安装路灯12座、安装健身器材、树池砌筑5个，场地平整硬化880平米。 | 200 | 完成
57 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区堡子湾乡拒墙堡村农村人均环境整治项目（千万工程）（区级） | 拒墙堡村 | 堡子湾乡 | 1、拒墙口至九道沟东西向路面新建，长300米、宽4米、厚 15 厘米，共计1200 平方米; 2、旅游路至拒墙口村南北向新修路面，长370米、宽米、厚 15 厘米，共计1480平方米; 3、拒墙村至拒墙口村东西向路面翻新，长1000米、宽4 米、厚 15 厘米，共计 4000平方米。 | 102 | 完成
58 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区破鲁堡乡八墩村千万工程人居环境整治项目（市级第二批） | 八墩村 | 破鲁堡乡 | 1、挖一般土方、余方弃置328.3m³。 2、路床(槽）整形702.8㎡。 3、水泥混凝土路面C30，702.8㎡。 4、混凝土路面凿毛，余方弃置702.8㎡。 5、沥青混凝土路面1450㎡。 6、人工清理杂草。 | 20 | 完成
59 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区堡子湾乡拒墙堡村千万工程人居环境整治项目（市级第二批） | 拒墙堡村 | 堡子湾乡 | 1、拒墙堡北城后东西向路面新修，赵宝全房后-占奎门口，长196 米、宽4米、厚15 厘米，共计784平方米; 2、拒墙村工爱果东墙-小卖铺北墙新修路面，长 180米、宽 3米、厚 15 厘米，共计 540 平方米: 3、拒墙村大队东主路北-粮库门口新修路面，长58 米宽4米、厚15 厘米，共计232平方米。 | 20 | 完成
60 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区市级领导联系村帮扶项目（拒门堡村、芦家窑村）（市级） | 拒门堡村,芦家窑村 | 郭家窑乡 | 1.芦家窑村： （1）. 在村南民宿院前进行土坡整理、夯实1200平方米； （2）.石头铺砌护坡厚度40公分，长度120米，沙石灰填缝，基础深度80公分，宽度60公分； （3）.砖砌暗排水渠15米，宽度40公分，深度40公分，安装铸铁雨水平篦； （4）.安装DN300PVC排水管40米； 2.拒门堡村： （1）常住村民门口与主街道巷道连接，硬化面积约1150余平方米，具体要求，商砼C25,厚度15cm，10cm砂砾石垫层。 | 27.4 | 完成
61 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区新荣镇新荣村、光明村千万工程人居环境整治项目（市级第二批） | 新荣村,光明村 | 新荣镇 | 光明村安装路灯、新荣村硬化巷道路面 | 20 | 完成
62 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区市级领导联系村帮扶项目（张布袋沟村）（市级） | 张布袋沟村 | 新荣镇 | 拓宽硬化小布袋沟自然村主干道、修建公共养殖棚舍 | 10 | 完成
63 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区新荣镇鲁家沟村人居环境整治工程（市级） | 鲁家沟村 | 新荣镇 | 1、整治残垣断壁，修缮沿街墙面。2、沿街主干道修缮硬化、铺面包砖。3、维修公共浴室。 | 50 | 完成
64 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区新荣镇安乐庄村人居环境整治工程（市级） | 安乐庄村 | 新荣镇 | 1、主干道铺油硬化6600平方米。2、安装路灯80盏、维修路灯30盏。3、新修水泥路一条硬化长700米、宽3.5米；另一条长150米、宽2.5米。4、整治残垣断壁200米，建公共垃圾储运池1座、铺设面包砖2000平方米。5、临街墙体修缮4100平方米。6、污水口修复30个。7、主干道两侧拓宽硬化3000平方米 | 200 | 完成
65 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区西村乡谢家场村千万工程人居环境整治（市级第二批） | 谢家场村 | 西村乡 | 1、街道外立面修缮整治附属工程约8000平方米 2、清理街道卫生及除草约1900平方米，垃圾外运约150立方米。 | 20 | 完成
66 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区破鲁堡乡农村人居环境整治项目项目（区级） | 破鲁堡乡 | 破鲁堡乡 | 破鲁堡村： 1、红砖砌墙1533.7米。 2、铺面包砖533.6平米。 3、混凝土硬化路边2198平米。 4、混凝土硬化饭店门口和进小巷路口1702平米。 5、更换太阳能路灯电池及灯组120盏。 6、拆除宁静寺周边残垣断壁，拓宽路面600平方米。 彭家场村： 1、铺设沥青路面2085.5㎡。 2、人行铺设面包砖1700㎡。 3、混凝土硬化人行道路面3897㎡。 4、拆换院墙47m³。 5、新安装路灯20盏，太阳能电池板安装36块。 | 200 | 完成
67 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区西村乡镇河堡村、谢家场村农村人居环境整治项目（千万工程）（区级） | 镇河堡村,谢家场村 | 西村乡 | 谢家场村：1、大巷道及小巷道硬化路面3300平米。2、房前屋后散水1500平米。 镇河堡村：1、道路硬化约4500㎡，长1286m，宽3.5m，厚0.15m，2、安装路灯58盏；3、拆除危墙并重新砌筑。 | 200 | 完成
68 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区西村乡镇虏堡村(纪检委三个一批整治村）农村人居环境整治项目（区级） | 镇虏堡村 | 西村乡 | 1、硬化街道共5条巷道，2850平方米 2、房前屋后散水1500 平米厚 0.1米 3、场地垃圾清运及平整1000平方米 | 55 | 完成
69 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区郭家窑乡二队窑村千万工程人居环境整治项目（市级第二批） | 二队窑村 | 郭家窑乡 | 1、新建钢筋混凝土水井1座（外径6m,井深8m）； 2、井配套（水泵1台，电源电缆25mm2，188m）； 3、新建供水管道179m； | 18.5 | 完成
70 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区古店镇赵家窑村、山底村千万工程人居环境整治项目（市级第二批） | 赵家窑,山底村 | 古店镇 | 赵家窑村：清理垃圾、环境整治 山底村：修缮学校外墙、屋顶防水 | 20 | 完成
71 | 乡村建设行动 | 新荣区_乡村建设行动_人居环境整治_2024年新荣区花园屯前井村人居环境整治项目（市第一批、第二批） | 前井村 | 花园屯镇 | HDPE双壁波纹管，检查井；弱电入地工程：七孔梅花管，检查井；强电入地工程：敷设镀锌钢管，检查井等。污水工程。 | 200 | 完成
72 | 巩固三保障成果 | 新荣区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年新荣区危房改造项目（区级） | 新荣区 | 区住建局 | 对189户C级、D级危房进行危房改造 | 273.3 | 完成
73 | 巩固三保障成果 | 新荣区_巩固三保障成果_教育_2024年新荣区教育帮扶、雨露计划项目（省第一批） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 教育帮扶资助8人、雨露计划资助196人 | 62.8 | 完成
74 | 巩固三保障成果 | 新荣区_巩固三保障成果_健康_2025年新荣区大病医疗补充保险（区级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为脱贫户及监测户缴纳大病医疗补充保险 | 51 | 完成
75 | 巩固三保障成果 | 新荣区_巩固三保障成果_健康_2025年新荣区晋惠保保险（区级） | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 为脱贫户及监测户缴纳晋惠保保险 | 20 | 完成
76 | 项目管理费 | 新荣区_项目管理费_项目管理费_2024年新荣区项目管理费 | 新荣区 | 区乡村振兴发展中心 | 对项目进行监管 | 68.7 | 完成